ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Х | Х | X | **98 372,0** | **98 372,0** | **36 582,5** |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **26 779,3** | **26 779,3** | **12 385,5** |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 26 098,7 | 26 098,7 | 11 778,5 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 4 | Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 413,0 | 413,0 | 411,9 | остаток денежных средств в сумме 1,1 тыс. руб. будет освоен в июле 2021 года. |
| 5 | Мероприятие 1.1.3: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 267,6 | 267,6 | 195,1 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля библиогра-фических записей 1% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество экземпля-ров30 единиц | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3:Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество пользовате-лей 14,5 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие музейного дела» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | обеспечить широкий доступ населения Октябрьс-кого района к музейным фондам, в том числе посредст-вом обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **24 524,7** | **24 524,7** | **775,5** |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 24 524,7 | 24 524,7 | 775,5 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,от общего числа предметов основного фонда | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля музейных предметов 100% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | создание условий для удовлетво-рения потребно-стей населения Октябрьс-кого района культурно-досуговой деятельно-сти, расширение возможно-стей для духовного развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **22 938,3** | **22 938,3** | **10 838,6** |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 18 139,1 | 18 139,1 | 10 773,0 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 14 | Мероприятие 1.3.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 15 | Мероприятие 1.3.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  |  | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
|  | Мероприятие 1.3.4: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 4 733,6 | 4 733,6 | - | денежные средства будут освоены в 3 квартале 2021 года |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Темп роста7% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 17 | Основное мероприятие 1.4: «Развитие образования в сфере культуры» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | поддержка одаренных учащихся и талантли-вой молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **21 544,8** | **21 544,8** | **10 600,1** |  |
| 18 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 21 544,8 | 21 544,8 | 10 600,1 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6: Охват учащихся1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Охват учащихся 12,1% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.7: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Соотноше-ние средней заработной платы работников учреждений сферы культуры100% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 1.8: Количество организаций культуры получивших современное оборудование | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество организа-ций культуры получив-ших современ-ное оборудова-ние1 единица | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 22 | Мероприятие 1.5: Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **50,1** | **50,1** | **50,0** | экономия –0,1 тыс. руб. |
| 23 | Мероприятие 1.6: Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **100,1** | **100,1** | **100,0** | экономия –0,1 тыс. руб. |
| 24 | Мероприятие 1.7: Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домовкультуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **2 434,7** | **2 434,7** | **1 832,9** | денежные средства будут освоены в 3 квартале 2021 года |
| 25 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **6 620,6** | **6 620,6** | **2 849,6** |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде-ниях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 507,7 | 3 507,7 | 1 696,3 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 3 507,7 | 3 507,7 | 1 696,3 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 28 | Мероприятие 2.2.: «Расходы по проведению строительного контроля» |  | Качествен-ное проведение строитель-ного контроля | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 450,0 | 450,0 | - | денежные средства будут освоены до конца года |
| 29 | Мероприятие 2.3.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 662,9 | 2 662,9 | 1 153,3 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 30 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Уровень освоения бюджетных средств95% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 31 | Итого по муниципальнойпрограмме | всего, в том числе | X | X | X | **104 992,6** | **104 992,6** | **39 432,2** |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыотдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 3 507,7 | 3 507,7 | 1 696,3 |  |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 26 779,3 | 26 779,3 | 12 385,5 |  |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 24 524,7 | 24 524,7 | 775,5 |  |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 22 938,3 | 22 938,3 | 10 838,6 |  |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 21 544,8 | 21 544,8 | 10 600,1 |  |
| участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:50,1 тыс. руб.;100,1 тыс. руб.;2 434,7 тыс. руб.) | X | X | X | 2 584,9 | 2 584,9 | 1 982,9 |  |
| участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 2 662,9 | 2 662,9 | 1 153,3 |  |
| участник 7 – Муниципальное учреждение Служба «Заказчика» | X | X | X | 450,0 | 450,0 | - |  |

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова