Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

19.02.2016                                           № 113                               р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2015 год

В соответствии с  постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Администрации Октябрьского района от 26.09.2013  № 824 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С. А.

Глава  Администрации

Октябрьского района   	                                                               Л. В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 19.02.2016 № 113

- Отчёт

- о реализации муниципальной программы Октябрьского района

- Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

- по результатам работы за 2015 год

- I. Основные результаты

- На реализацию программы  Октябрьского района Ростовской области  «Развитие физической культуры и спорта» (далее - программа) в 2015 году предусмотрено 7350,7 тыс.рублей, в том числе средства:

областного бюджета                         -  2 500  тыс. руб.

бюджета Октябрьского района        -  4750,7  тыс. руб.

средства  поселений                          -      0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                -   100,0 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации программы 7 338,2 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от запланированных средств, в том числе средства :

областного бюджета                           -  2487,5 тыс. руб.

бюджета Октябрьского района          -  4750,7 тыс. руб.

средства  поселений                           -      0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                 -   100,0 тыс. руб.

На реализацию программы  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» в 2015 году было предусмотрено 2600,0 тыс. рублей, в том числе  средства:

областного бюджета                            -     2500,0  тыс. руб.

бюджета Октябрьского района           -     0,0  тыс. руб.

средства  поселений                             -     0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                   -  100,0 тыс. руб.

Освоено в рамках подпрограммы 2487,5 тыс. рублей или 99,8% от запланированных, в том числе из средств:

областного бюджета                          –   2487,5 тыс. руб.

бюджета Октябрьского района          -   0,0 тыс. руб.

средства  поселений                            -   0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники                  -   100,0 тыс. руб.

Средства внебюджетных  источников выделены и освоены  в объеме 2400,0 тыс. рублей, в том числе  на строительство спортивной площадки в п. Каменоломни  Октябрьского района.

На реализацию программы  «Развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений» в 2015 году предусмотрено  1097,9 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета                             -     0,0 тыс. руб.

бюджета Октябрьского района            -  1097,9 тыс. руб.

средства  поселений                              -    0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                    -    0,0  тыс. руб.

Освоено в рамках подпрограммы 1097,9 тыс. рублей или 100 % от запланированных, в том числе из средств:

областного бюджета                              -   0,0  тыс. руб.

бюджета Октябрьского района             - 1097,9 тыс. руб.

средства  поселений                               -    0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                     -    0,0  тыс. руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. Отчёт о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2015 году приведён в приложении № 1 к настоящему отчёту.

В районе  физической культурой и спортом занимаются 22 279 человек (в 2014-21010), что составляет 31,1% от численности населения района. Культивируются  42 вида спорта,  занимаются  18820 человек. В 2015 году осуществляют свою деятельность общественные спортивные организации: федерации волейбола, гиревого спорта, каратэ, плавания, тхэквондо, футбола, шахмат и спортклуб «ЕВРОДОН».

Работа по увеличению занимающихся физической культурой и спортом ведется одновременно по нескольким направлениям, спортивные мероприятия ориентированы на различные возрастные категории населения. Для детей и молодежи - это мероприятия  по месту жительства в рамках инновационных проектов «Спорт - против наркотиков», «Молодежь выбирает спорт».

По направлению «Массовый спорт» это - спартакиады, открытые первенства, турниры на кубок Главы района, мероприятия, посвященные знаменательным датам в жизни района, страны.

В 2015 году в районе стартовала  Спартакиада Дона 2015, на открытии которой присутствовал заместитель Министра по физической культуре и спорту Ростовской области В.А. Криводуд, председатель Собрания депутатов Октябрьского района П. Г. Конорезов, почетные гости. В муниципальном этапе  Спартакиады приняло участие более 1000 человек. В зональном этапе спартакиады  Октябрьский район занял 3-е место.

Самым массовым  видом спорта в районе  является футбол, занимаются 3633 человек, плаванием занимаются 1631 человека, волей	болом занимаются 1654 человека, настольным теннисом – 1432 человека, дартсом – 1103 человека, среди  подростков и молодежи популярным видом спорта являются восточные единоборства.

На Кубок Главы района проводятся соревнования по  футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту и спортивной рыбалке.

Проведено 233 спортивных мероприятия, в которых приняло участие 24 946 человек.

Сборные команды района приняли участие в 83-х мероприятиях областного уровня, а также 3-х мероприятиях уровня ЮФО.

Спортсмены района приняли участие в областных  конкурсах:

- «Однодневный зимний турнир Рост. Обл. среди детей 1999 г.р.» Октябрьский район занял  III место;

- «Участие сборной команды района в ХII Спортивных юношеских Играх Дона 2015 по дзюдо среди девушек и юношей 1999-2000 г.р » Октябрьский район занял  III место;

- «Областные зональные соревнования «Кожаный мяч» 2000-2001 г.р.» Октябрьский район занял  I место;

- «Личное командное первенство по гиревому спорту памяти Курбатова Н.Г.» Октябрьский район занял  I место;

- «Турнир среди ветеранов +35, посвященный памяти Петраки в г. Новошахтинске» Октябрьский район занял  I место;

Выдающимся спортсменам района оказывается финансовая поддержка в виде ежемесячных стипендий.

Большое  внимание  уделяется  профессиональному росту спортсменов. В 2015 году подготовлено: 5 Мастера  спорта, кандидатов в мастера спорта – 5 человека, спортсменов массовых разрядов – 1049 человек.

В рамках акции «Спорт- против наркотиков» проведены мероприятия:

- спартакиада среди учащихся общеобразовательных школ;

- спартакиада «Лето-2015»  среди детей и подростков дворовых и уличных команд по месту жительства;

- районные и областные зональные соревнования среди детских команд

« Кожаный мяч», « Колосок»;

-открытые  турниры по восточным единоборствам.

В рамках акции «XXI век – без наркотиков» проведены:

- дни здоровья, приняли участие учащиеся, население района;

- первенство района по волейболу.

В рамках акции «Мы выбираем спорт»  проведены:

- первенство района по футболу;

- лично-командное первенство   по плаванию среди детей;

- спартакиада призывной, допризывной молодежи.

В целях духовно–нравственного воспитания  молодежи  перед проведением  спортивных мероприятий проведены встречи  молодежи с ветеранами спорта, спортсменами, достигших высоких результатов.

Пропаганда физической культуры и спорта ведется  средствами массовой информации районной газеты «Сельский вестник», телекомпанией «Видеотон», сайта администрации Октябрьского района.

II. Меры по реализации программы

Механизм реализации программы основан  на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из бюджета Октябрьского района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий.

Реализация программы за 2015 год предусматривает финансирование мероприятий, выполняемых в области  физической культуры и спорта которые представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

В течение 2015-го финансового года вносились изменения в Программу в части увеличения и уточнения объема финансирования  мероприятий, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от     №     «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 824 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», от 31.12.2014 г. № 1269 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от  26.09.2013 № 824 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».

Средства освоены в полном объеме и представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательность реализации мероприятий  программы способствует увеличению  спортивных сооружений, доступных для занятий физической культурой и спортом всех желающих, увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом, увеличению спортивных мероприятий. Анализ реализации программы составил 100 % , программные цели в целом достигнуты.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы  физической культуры, определенных Стратегией развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Октябрьского района  Ростовской области от 28.12.2007 года № 183, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» планируется выполнение мероприятий с учетом  увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом, развития инфраструктуры.

При определении эффективности используются  следующие целевые индикаторы:

- «Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом» - в 2015 году  строительство спортивной площадки  в п. Каменоломни, выполнение данного показателя 100 %;

- «Доля граждан Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)» - план, установленный на  2015 год – 28,9%, факт - 31,1% , выполнение 107,6 %;

- «Численность занимающихся физической культурой и спортом» - план, установленный на  2015 год – 20 168 чел, факт – 22 279 чел, выполнение 110,5 %;

- «Занятие спортсменами Октябрьского района общекомандного места на соревнованиях областного и Российского уровня» -  план, установленный на  2015 год – I х мест -11, факт – I х мест – 45, выполнение 409,1 %;

- «Проведение мероприятий районного и областного уровня с участием спортсменов всех возрастных групп и слоев населения» -  план, установленный на  2015 год – 205, факт – 230, выполнение 112,2 %;

Реализация мероприятий программы привела к достижению следующих результатов:

- увеличение спортивных объектов, в т.ч. плоскостных спортсооружений, доступных для занятий физической культурой и спортом населению;

- увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом;

- совершенствованию спортивного мастерства  спортсменов района;

-охвату населения всех возрастных групп занятиями физической культурой и спортом;

- улучшение качества проведения спортивных мероприятий.

- IV. Дальнейшая реализация программы

- В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от   №  «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от  26.09.2013 № 824 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», объём финансирования на 2016 год составляет 869,7 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета                         -     0,0  тыс. руб.

бюджета Октябрьского района        -  869,7 тыс. руб.

средства  поселений                          -     0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                -     0,0  тыс. руб.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

- Приложение N 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие физической  культуры и спорта»

по результатам работы за 2015 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О выполнении муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

за  январь-декабрь 2015 года

Ответственный исполнитель: отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Источник финансирования : бюджет Октябрьского района, внебюджетные  источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 1.Каменоломненское (г) поселение строительство спортивной площадки в п. Каменоломни Октябрьского района. | 100,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено, средства освоены | 100,0 |
| 2.Кривянское поселение строительство спортивно-оздоровительной площадки ст. Кривянской | - | - | - | - |
| 3.Бессергеневское поселение Изготовление сметы; строительство спортивно - оздоровительных площадок: ст. Заплавской, ст. Бессергеневской, х. Калинин | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 4. |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений» |  |  |  |  |
| 1.Реализация единой программы спортивно – массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий (проведение и участие в спортивных мероприятиях, согласно вызовов вышестоящих организаций) | 683,6 | 683,6 | Мероприятие выполнено, средства освоены | 683,6 |
| 2. Информационно – просветительская, пропагандистка и рекламная деятельность, организация, проведение районных конкурсов | 47,3 | 47,3 | Мероприятие выполнено, средства освоены | 47,3 |
| 3.Физкультурно – оздоровительная, спортивно – массовая работа среди детей, подростков и молодежи, проведение спартакиад, мероприятий к дню защитника отечества, пробега «Победа» | 179,6 | 179,6 | Мероприятие выполнено, средства освоены | 179,6 |
| 4. Организация профилактической работы с детьми, подростками, молодежью. | 81,5 | 81,5 | Мероприятие выполнено, средства освоены | 81,5 |
| 5. Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями | 6,3 | 6,3 | Мероприятие выполнено, средства освоены | 6,3 |
| 6.Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возраста, проведения районных соревнований юношей призывного и допризывного возрастов | 31,5 | 31,5 | Мероприятие выполнено, средства освоены | 31,5 |
| 7. Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков, молодежи. Участие в Спартакиаде учащихся Ростовской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений высшего, начального профессионального образования Ростовской области | 68,1 | 68,1 | Мероприятие выполнено, средства освоены | 68,1 |
| 8.Подготовка общественного спортивного актива, повышение квалификации тренеров (тренеров-преподавателей по футболу) | - | - | Мероприятие выполнено | - |
| Итого по подпрограмме | 1097,9 | 1097,9 | - | 1097,9 |
| Итого по муниципальной программе | 1197,9 | 1197,9 | - | 1197,9 |

Приложение N 2

к отчету о реализации  муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2015 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

за 2015  год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 | Достигнутое значение показателя за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Внебюджетные источники |  | Бюджет Октябрьского района | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района. | 4750,7 |  | 2600 | 4750,7 | 2600 | Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом | количество |  | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Физическое воспитание населения Октябрьского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий, спортивных мероприятий по различным видам спорта среди детей и молодежи | 1097,9 |  | - | 1097,9 | - | Доля граждан Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%); | % |  | 28,0 | 28,9 | 31,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Численность занимающихся физической культурой и спортом; | чел |  | 10156 | 20168 | 22279 |
|  |  |  |  |  |  |  | Занятие спортсменами района общекомандного места на соревнованиях областного и Российского уровня | место |  | I- 10 | I-11 | I - 45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий районного и областного уровня с участием спортсменов всех возрастных групп и слоев населения | количество |  | 200 | 205 | 230 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения района. | % |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Подготовка общественного спортивного актива. | чел. |  | 3 | 4 | 6 |

- Приложение N 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 2015 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

За 2015 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящий в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Продолжение реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы Октябрьского района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент  включения данного мероприятия  в муниципальную программу.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств 7338,2 тыс. рублей | х 100 процентов = 99,8% |
| --- | --- |
| утвержденный план 7350,7 тыс. рублей |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.     При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Для оценки результативности  подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

100 процентов – реализация подпрограммы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация подпрограммы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация подпрограммы считается наиболее эффективной.

Рассчитываем индекс результативности подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта». Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

-Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом

| Планируемое значение показателя на 2015 - 1 | х 100 процентов = 100 % |
| --- | --- |
| Достигнутое значение показателя за 2015 - 1 |  |

По итогам проведения анализа индекса эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» данная подпрограмма имеет уровень эффективности.

Рассчитываем индекс результативности подпрограммы «Развитие физической культуры и  массового спорта, спорта высших достижений».  Данная подпрограмма насчитывает 6 целевых показателей (индикаторов):

- Доля граждан Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом

| Планируемое значение показателя на 2015 - 28,9 | х 100 процентов = 107,6 % |
| --- | --- |
| Достигнутое значение показателя за 2015 - 31,1 |  |

- Численность занимающихся физической культурой и спортом

| Планируемое значение показателя на 2015 - 20168 | х 100 процентов = 110,5 % |
| --- | --- |
| Достигнутое значение показателя за 2015 - 22279 |  |

- Занятие спортсменами района общекомандного места на соревнованиях областного и Российского уровня

| Планируемое значение показателя на 2015 - 11 -1х | х 100 процентов = 409,1% |
| --- | --- |
| Достигнутое значение показателя за 2015 - 45 -1х |  |

- Проведение мероприятий районного и областного уровня с участием спортсменов всех возрастных групп и слоев населения

| Планируемое значение показателя на 2015 - 205 | х 100 процентов = 112,2 % |
| --- | --- |
| Достигнутое значение показателя за 2015 - 230 |  |

- Внедрение комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения района

| Планируемое значение показателя на 2015 - 0 | х 100 процентов = 0 % |
| --- | --- |
| Достигнутое значение показателя за 2015 - 0 |  |

- Подготовка общественного спортивного актива

| Планируемое значение показателя на 2015 - 4 | х 100 процентов = 150 % |
| --- | --- |
| Достигнутое значение показателя за 2015 - 6 |  |

По итогам проведения анализа эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и  массового спорта, спорта высших достижений» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

По итогам проведения анализа эффективности муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год, данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.