

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.04.2017 №380 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 824 **«**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма» на 2017 год» |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.12.2016 №790 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 824 **«**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма» на 2017 год» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С. А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л. В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 14.04.2017 № 380

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» НА 2017 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.рублей)\*\* | | | | |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1: Развитие инфраструктуры сферы туризма | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Октябрьского района Ростовской области | 2014-2018 | 4 550,0 | - | 231,3 | 18,7 | 4 300,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1:  Развитие инфраструктуры туризма на территории поселений района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. |  | 2017 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1: Разработка проектно-изыскательных работ на строительство подъездной дороги к «Купели» |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.1: Развитие инвестиционных проектов в сфере туризма | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. |  | 2014-2018 | 3 000,0 | - | - | - | 3 000,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1.: Строительство зоны семейного отдыха в х. Весёлый Краснокутского (с) поселения «Спортинг Клуб» |  |  | 2014-2017 | - | - | - | - | - |
|  | Строительство домиков  для проживания в зоне отдыха «Царевка» |  |  | 2014-2017 | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2.: Благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест) |  |  | 2014-2016 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.3.: Строительство зон отдыха в п. Красногорняцкий, п. Верхнегрушевский |  |  | 2015-2018 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.4.:  Строительство зоны отдыха в п. Персиановский |  |  | 2014-2016 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.5.: Строительство гостиничного комплекса в п. Персиановский |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |
|  | Строительство туристско-рекреационной зоны в п.Сусол Красюковского (с) поселения |  |  | 2017-2018 | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.1:  Сохранение, восстановление и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. |  | 2015-2018 | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 |
|  | Мероприятие 3.1.1.: Реставрация Свято-Алексеевского храма в ст. Бессергеневской Бессергеневского (с) поселения |  |  | 2015-2018 | 300,0 | - | - | - | 300,0 |
|  | Мероприятие 3.1.2.: Строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской Алексеевское (с) поселение |  |  | 2015-2017 | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.1:  Установка дорожных унифицированных знаков | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. |  | 2017 | 250,0 | - | 231,3 | 18,7 | - |
| 2 | Подпрограмма 2: Развитие въездного и внутреннего туризма | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. | Привлекательный образ Октябрьского района Ростовской области на туристском рынке;  доступность  к туристской информации об Октябрьском районе Ростовской области | 2014-2018 | 3 155,0 | - | - | 31 00,0 | 55,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. |  | 2014-2018 | 55,0 | - | - | - | 55,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1.: Организация и проведение событийного мероприятие в п. Новокадамово (реконструкция боевых действий) |  |  | 2014-2018 | 30,0 | - | - | - | 30,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2.: Организация и проведение инфотуров на территории района |  |  | 2014-2018 | 25,0 | - | - | - | 25,0 |
|  | Мероприятие 2.1.3.: Разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции, разработка туристской символики Октябрьского района. |  |  | 2014-2018 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.4.: Размещение информации о туристских возможностях Октябрьского района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение |  |  | 2014-2018 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.5.: Организация и проведение конгрессно-выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, «круглых столов», совещаний) на территории района и участие в них за её пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов |  |  | 2014-2018 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. |  | 2014-2018 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.2.1.: Организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ |  |  | 2014-2018 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3:  Изготовление доставка и установка архитектурной композиции въездного знака «Октябрьский район» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма  Луговая Е.А. |  | 2017 | 3 100,0 | - | - | 3 100,0 | - |
| 3 | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 7 705,0 | - | 231,3 | 3 118,7 | 4 355,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н. Н. Савченко