

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.08.2019 № 1056 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 18.03.2019 № 388 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2019 год» |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 18.03.2019 № 388 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2019 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 27.08.2019 № 1056

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

НА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.рублей)\*\* | | | |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Х | Х | 107 495,0 | 102 570,4 | - | 4 924,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки. |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 26 563,0 | 26 407,0 | - | 156,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | 24 901,3 | 24 745,3 | - | 156,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | 482,6 | 482,6 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3: Функционирование КИБО |  |  |  | 646,7 | 646,7 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.4: Приобретение основных средств |  |  |  | 532,4 | 532,4 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Доля библиографических записей1% | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на  1 тыс. человек населения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Количество экземпляров  29,9 единиц | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие1.2: Обеспечение максимальной доступности к музейным фондам | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 19 278,6 | 19 278,6 | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | 19 278,6 | 19 278,6 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Доля музейных предметов  90% | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 25 170,9 | 24 343,9 | - | 827,0 |
|  | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | 25 105,3 | 24 278,3 | - | 827,0 |
|  | Мероприятие 1.3.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | 35,0 | 35,0 | - | - |
|  | Мероприятие 1.3.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | 30,6 | 30,6 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Темп роста  6,7% | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4: Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 24 954,6 | 21 013,0 | - | 3 941,6 |
|  | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | 24 954,6 | 21 013,0 | - | 3 941,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5: Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Охват учащихся 12% | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6:Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры  100% | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.5: Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни пл. им. 50 летия Победы |  |  | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 3 954,6 | 3 954,6 | - | - |
|  | Мероприятие 1.6: Капитальный ремонт здания МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с. Алексеевка, ул. Ленина, 2 |  |  | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 2 732,4 | 2 732,4 | - | - |
|  | Мероприятие 1.7: Выборочный ремонт СДК х. Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 |  |  | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 2 485,6 | 2 485,6 | - | - |
|  | Мероприятие 1.8:  Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский в 20,00 м на юг здания СДК, расположенного по ул. Садовая 5 |  |  | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 2 355,3 | 2 355,6 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 1.7Строительство и реконструкция объектов культуры Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | создание  условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей  для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 4 003,9 | 4 003,9 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 4 003,9 | 4 003,9 | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | 4 003,9 | 4 003,9 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Уровень освоения бюджетных средств  97% | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего,  в том числе | Х | Х | 111 498,9 | 106 574,3 | - | 4 924,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Х | Х | 4 003,9 | 4 003,9 | - | - |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | 26 563,0 | 26 407,0 | - | 156,0 |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района(МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | 19 278,6 | 19 278,6 | - | - |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | 25 170,9 | 24 343,9 | - | 827,0 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района(МБУДО ДШИ) | Х | Х | 24 954,6 | 21 013,0 | - | 3 941,6 |
| участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме: 3 954,6;  2 732,4; 2 485,6;  2 355,3 тыс.руб.) | Х | Х | 11 527,9 | 11 527,9 | - | - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н.Савченко