

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **31.10.2019 № 1263 р. п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.03.2019 № 352 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год» |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 23.07.2019 № 933 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л. В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры,

физической культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 31.10.2019 №1263

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитиефизическойкультуры и спорта» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам А.А. Балабанов | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2019 -31.12.2019 | 15837,1 | 15837,1 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам А.А. Балабанов | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2019 -31.12.2019 | 1300,9 | 1300,9 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам А.А. Балабанов | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2019 -31.12.2019 | 14536,2 | 14536,2 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам А.А. Балабанов | Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом – 2 единицы  | 01.01.2019 -31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» | Начальник отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения; | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 42,9% | 01.01.2019 -31.12.2019 | 984,5 | 984,5 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1Реализация единой программы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (проведение и участие в спортивных мероприятиях, согласно вызовов вышестоящих организаций) | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. |  реализация спортивных программ, повышение рейтинга спортивной активности Октябрьского района в области  | 01.01.2019 -31.12.2019 | 497,9 | 497,9 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2Информационно-просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность, организация, проведение районных конкурсов | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | выявление «Лучшего спортсмена года», «Лучшей спортивной площадки» | 01.01.2019 -31.12.2019 | 50,6 | 50,6 |  |  |
| Мероприятие 2.1.3 Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа среди детей, подростков и молодежи, проведение спартакиад, мероприятий ко Дню защитника Отечества, пробега «Победа» | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | воспитание у подрастающего поколение навыков здорового образа жизни. | 01.01.2019 -31.12.2019 | 213,2 | 213,2 |  |  |
| Мероприятие 2.1.4 Организация профилактической работы с детьми, подростками, молодежью | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | предотвращение асоциальных явлений в подростково-молодежной среде средствами физической культуры и спорта | 01.01.2019 -31.12.2019 | 85,5 | 85,5 |  |  |
| Мероприятие 2.1.5 Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | социальная адаптация и оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 -31.12.2019 | 11,3 | 11,3 |  |  |
| Мероприятие 2.1.6 Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возраста, проведение районных соревнований юношей призывного и допризывного возрастов | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | укрепление здоровья призывников | 01.01.2019 -31.12.2019 | 42,0 | 42,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.7 Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков, молодежи.Участие в Спартакиаде школьников Ростовской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений высшего, начального профессионального образования Ростовской области | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | развитие детско-юношеского и студенческого спорта | 01.01.2019 -31.12.2019 | 84,0 | 84,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.1Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | Начальник отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | увеличение доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся до 86,2 % | 01.01.2019 -31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.2доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО\_, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Руководитель муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО Г.В. Суркова (РОО) | увеличение доли населения выполнившего нормы ВФСК ГТО в общей численности населения принявшего участие в выполнении норм ВФСК ГТО до 55,0 %  | 01.01.2019 -31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.3из них учащихся | Руководитель муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО Г.В. Суркова (РОО) | Увеличение доли учащихся выполнивших нормативы комплекса ВФСК ГТО от общего количества учащихся до 70,0% | 01.01.2019 -31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | 16821,6 | 16821,6 |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыОтдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X | 984,5 | 984,5 |  |  |
| соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X |  |  |  |  |
| участник 1МБОУ СОШ № 43Служба «Заказчика» | X | X | 15837,1 | 15837,1 |  |  |
| участник 2 | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X |  |  |  |  |

 Управляющего делами

Администрации Октябрьского района Н.Н.Савченко