

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23.04.2020 № 520 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2020 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района, и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 23.04.2020 № 520

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей)\*\* | | | |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Х | Х | 119 396,9 | 114 472,3 | - | 4 924,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 34 955,1 | 34 799,1 | - | 156,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | 26 930,1 | 26 774,1 | - | 156,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | 453,0 | 453,0 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3: Функционирование КИБО |  |  |  | 639,1 | 639,1 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.4: Приобретение основных средств |  |  |  | 543,8 | 543,8 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.5: Капитальный ремонт здания |  |  |  | 6 389,1 | 6 389,1 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Доля библиографических записей 1% | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на  1 тыс. человек населения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Количество экземпляров  29,9 единиц | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3:  Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информацион-ных технологий | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Количество пользовате-лей  14,4 % | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Развитие музейного дела» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 20 244,3 | 20 244,3 | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | 20 244,3 | 20 244,3 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Доля музейных предметов  100% | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 30 678,2 | 29 851,2 | - | 827,0 |
|  | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | 30 612,6 | 29 785,6 | - | 827,0 |
|  | Мероприятие 1.3.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | 35,0 | 35,0 | - | - |
|  | Мероприятие 1.3.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | 30,6 | 30,6 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Темп роста  7% | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4: «Развитие образования в сфере культуры» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 30 141,7 | 26 200,1 | - | 3 941,6 |
|  | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | 26 606,5 | 22 664,9 | - | 3 941,6 |
|  | Мероприятие 1.4.2:  Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | 3 535,2 | 3 535,2 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6: Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Охват учащихся 12,1% | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.7: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры  100% | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.5: Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, село Алексеевка в 30,00м на север от здания СДК, расположенного по ул. Ленина № 2 |  |  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 3 377,6 | 3 377,6 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 1.8: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов организации культуры | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры  1 единица | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 3 756,6 | 3 756,6 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 3 667,2 | 3 667,2 | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | 3 667,2 | 3 667,2 | - | - |
|  | Мероприятие 2.1. «Расходы по проведению строительного контроля» |  | Качественное проведение строительного контроля | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 89,4 | 89,4 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Уровень освоения бюджетных средств  97% | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего,  в том числе | Х | Х | 123 153,5 | 118 228,9 | - | 4 924,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Х | Х | 3 667,2 | 3 667,2 | - | - |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | 34 955,1 | 34 799,1 | - | 156,0 |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | 20 244,3 | 20 244,3 | - | - |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | 30 678,2 | 29 851,2 | - | 827,0 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | Х | Х | 30 141,7 | 26 200,1 | - | 3 941,6 |
| участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:  3 377,6 тыс. руб.;  89,4 тыс. руб.) | Х | Х | 3 467,0 | 3 467,0 | - | - |

Управляющий делами Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко