

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23.07.2020 № 976 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.04.2020 № 551 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год»** |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 27.04.2020 № 551 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 02.06.2020 № 686 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.04.2020 № 551 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта на 2020 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры,

физической культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

От 23.07.2020 № 976

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  | X | X | 6431,5 | 6431,5 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020-31.12.2020 | 6431,5 | 6431,5 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам  | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020- 31.12.2020 | 531,5 | 531,5 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Персиановский, ул. Мичурина, 3Б | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020-31.12.2020 | 2950,0 | 2950,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 Строительство многофункциональной спортивной площадки в х. Красный Кут, ул. Чистова, 2Б | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020-31.12.2020 | 2950,0 | 2950,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2020-31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  | X | X | 1014,5 | 1014,5 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения; |  |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 1014,5 | 1014,5 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1Реализация единой программы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (проведение и участие в спортивных мероприятиях, согласно вызовов вышестоящих организаций) |  | увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 51,9 % | 01.01.2020-31.12.2020 | 512,9 | 512,9 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2Информационно-просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность, организация, проведение районных конкурсов |  | выявление «Лучшего спортсмена года», «Лучшей спортивной площадки» | 01.01.2020-31.12.2020 | 50,6 | 50,6 |  |  |
| Мероприятие 2.1.3 Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа среди детей, подростков и молодежи, проведение спартакиад, мероприятий ко Дню защитника Отечества, пробега «Победа» |  | воспитание у подрастающего поколение навыков здорового образа жизни. | 01.01.2020-31.12.2020 | 223,2 | 223,2 |  |  |
| Мероприятие 2.1.4 Организация профилактической работы с детьми, подростками, молодежью |  | предотвращение асоциальных явлений в подростково-молодежной среде средствами физической культуры и спорта | 01.01.2020-31.12.2020 | 85,5 | 85,5 |  |  |
| Мероприятие 2.1.5 Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями |  | социальная адаптация и оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020-31.12.2020 | 16,3 | 16,3 |  |  |
| Мероприятие 2.1.6 Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возраста, проведение районных соревнований юношей призывного и допризывного возрастов |  | укрепление здоровья призывников | 01.01.2020-31.12.2020 | 42,0 | 42,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.7 Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков, молодежи.Участие в Спартакиаде школьников Ростовской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений высшего, начального профессионального образования Ростовской области | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | развитие детско-юношеского и студенческого спорта | 01.01.2020-31.12.2020 | 84,0 | 84,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.1 увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 42,9% | Начальник отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | привлечение наибольшего числа жителей Октябрьского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020-31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | 7446,0 | 7446,0 |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыОтдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X | 1014,5 | 1014,5 |  |  |
| соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X |  |  |  |  |
| участник 1 отдел образования Администрации октябрьского района | X | X | 531,5 | 531,5 |  |  |
| участник 2Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | X | X | 5900,0 | 5900,0 |  |  |
| … | X | X |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко