|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Российская Федерация**  **Ростовская область**  **Муниципальное образование «Октябрьский район»**  **Администрация Октябрьского района**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| **06.06.2024** | **№ 653** | | **р.п. Каменоломни** |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1573 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2024 год»** | |  | |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1573 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2024 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление вносит отдел культуры,  физической культуры и спорта  Администрации Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 06.06.2024 № 653

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей)\*\* | | | |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова; директор  муниципального казенного учреждения «Департамент  строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеев А.М.; глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | Х | Х | **127 896,8** | **122 972,2** | **-** | **4 924,6** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и памятников ВОВ | 01.05.2024 – 31.12.2024 | **9 935,8** | **9 935,8** | **-** | **-** |
| 3 | Мероприятие 1.1.1: Изготовление и установка пьедестала для бюста |  |  |  | 600,0 | 600,0 | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2: Приобретение архитектурно-скульптурного бюста |  |  |  | 599,0 | 599,0 | - | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3: Ремонт стелы «Мозайка» |  |  |  | 3 579,1 | 3 579,1 | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4: Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной войны по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, х. Маркин, пер. Клубный памятник воинам ВОВ |  |  |  | 1 842,9 | 1 842,9 | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.5: Выборочный капитальный ремонт сельского дома культуры х. Красный Кут по адресу: ул. Чистова, 2 «в»,  х. Красный Кут, Октябрьского района, Ростовской области |  |  |  | 3 314,8 | 3 314,8 | - | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1: Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова; директор  муниципального казенного учреждения «Департамент  строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеев А.М.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений 1 единица | 01.05.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  | обеспечение  благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры  1 единицы | 01.05.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | 01.01.2024 – 31.12.2024 | **38 214,6** | **38 121,6** | **-** | **93,0** |
| 11 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | 35 534,4 | 35 441,4 | - | 93,0 |
| 12 | Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | 673,7 | 673,7 | - | - |
| 13 | Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | 272,4 | 272,4 | - | - |
| 14 | Мероприятие 1.2.4: Функционирование КИБО |  |  |  | 997,8 | 997,8 | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.2.5:  Приобретение основных средств |  |  |  | 736,3 | 736,3 | - | - |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля библиографических записей 1% | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на  1 тыс. человек населения | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Количество экземпляров  30,0 единиц | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.2024 – 31.12.2024 | **6 088,7** | **5 883,7** | **-** | **205,0** |
| 19 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | 6 088,7 | 5 883,7 | - | 205,0 |
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Доля музейных предметов  100% | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Основное мероприятие 1.4: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2024 – 31.12.2024 | **36 124,2** | **34 917,6** | **-** | **1 206,6** |
| 22 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | 36 058,6 | 34 852,0 | - | 1 206,6 |
| 23 | Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | 35,0 | 35,0 | - | - |
| 24 | Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | 30,6 | 30,6 | - | - |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий  7,1% | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Основное мероприятие 1.5: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | 01.01.2024 – 31.12.2024 | **37 533,5** | **34 113,5** | **-** | **3 420,0** |
| 27 | Мероприятие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | 37 533,5 | 34 113,5 | - | 3 420,0 |
| 28 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1: Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Охват учащихся 12,2% | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 29 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры  100% | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 30 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2024 – 31.12.2024 | **10 725,3** | **10 725,3** | **-** | **-** |
| 31 | Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 6 399,9 | 6 399,9 | - | - |
| 32 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | 6 399,9 | 6 399,9 | - | - |
| 33 | Мероприятие 2.3: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 4 325,4 | 4 325,4 | - | - |
| 34 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Уровень освоения бюджетных средств  95% | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 35 | Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего, в том числе | Х | Х | 138 622,1 | **133 697,5** | **-** | **4 924,6** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | 6 399,9 | 6 399,9 | - | - |
| участник 1 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:  4 778,1 тыс. руб.;  4 329,3 тыс. руб.;  828,4 тыс. руб.) |  |  | 9 935,8 | 9 935,8 | - | - |
| участник 2 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | 38 214,6 | 38 121,6 | - | 93,0 |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | 6 088,7 | 5 883,7 | - | 205,0 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | 36 124,2 | 34 917,6 | - | 1 206,6 |
| участник 5 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | Х | Х | 37 533,5 | 34 113,5 | - | 3 420,0 |
| участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | 4 325,4 | 4 325,4 | - | - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова