

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.06.2025 № 735 р.п. Каменоломни**

**О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»**

В соответствии постановлениями Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 26.03.2025 № 378 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Временно исполняющий

обязанности главы

Администрации

Октябрьского района Т.В. Юшковская

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 05.06.2025 № 735

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере физической культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В условиях постоянного усиления конкуренции в спорте важно обеспечивать достойное место Октябрьского района на спортивной арене. В целом Октябрьский район характеризуется достаточно уверенной положительной динамикой в этом направлении.

Цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р.

В настоящее время Октябрьскому району удается сохранить положительную динамику. За последние 10 лет численность населения, занимающегося физкультурой, увеличилась почти в 2 раза.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Октябрьского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетами являются:

- вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- увеличение численности граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи Ростовской области, от общего количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва и наращивание материально-технического и финансового обеспечения ведущих и перспективных спортсменов Октябрьского района;

- расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

- повышение уровня квалификации тренерского состава, привлечение в отрасль молодых специалистов.

Целью является обеспечение жителей Октябрьского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов Октябрьского района и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Реализация приоритетов и цели позволит:

- обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе;

- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Октябрьского района;

- достичь спортсменам Октябрьского района высоких спортивных результатов на областных спортивных соревнованиях.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Октябрьского района государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 (далее – Государственная программа Ростовской области).

Взаимосвязь муниципальной программы с Государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров Государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Октябрьского района.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Задачей является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Перечень расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | – | Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | – | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна, начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы Октябрьского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Октябрьского района | – | обеспечение жителей Октябрьского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Октябрьского района и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 611 402,7 тыс. рублей:  этап I: 571 749,3 тыс. рублей;  этап II: 39 653,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | – | национальная цель: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи  государственная программа: государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Администрации Октябрьского района от 17.10.2018 № 648 |

2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей Октябрьского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Октябрьского района и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП ОР | возрастание | процентов | ведомственный | 56,0 | 2023 год | 59,9 | 61,9 | 64,0 | 70,00 | постановление Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года» | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | повышение  к 2030 году уровня удовлетворен-ности граждан условиями  для занятий физической культурой  и спортом |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | МП ОР | возрастание | процентов | ведомственный | 84,5 | 2023 год | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 | постановление Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года» | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | повышение  к 2030 году уровня удовлетворен-ности граждан условиями  для занятий физической культурой  и спортом |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Октябрьского района;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Муниципальные проекты | | | |
| 1.1. Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Октябрьском районе»  Куратор – Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района.  Ответственный за реализацию: отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1 | Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Октябрьского района заниматься физической культурой и спортом;  увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе»  Ответственный за реализацию: отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1.1 | Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | совершенствование системы физического воспитания граждан Октябрьского района;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.1.2 | Реализованы мероприятия по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | увеличение количества населения Октябрьского района, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник  финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» (всего),  в том числе: | **38 513,4** | **570,0** | **570,0** | **39 653,4** |
| 2. | бюджет Октябрьского района (всего), из них: | **38 513,4** | **570,0** | **570,0** | **39 653,4** |
| бюджет Октябрьского района | 38 513,4 | 570,0 | 570,0 | 39 653,4 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьского района» (всего), в том числе: | **38 513,4** | **570,0** | **570,0** | **39 653,4** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | **38 513,4** | **570,0** | **570,0** | **39 653,4** |
| бюджет Октябрьского района | 38 513,4 | 570,0 | 570,0 | 39 653,4 |

5. Показатель муниципальной программы в разрезе муниципальных образований Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)» | | | | | | | |
| 1.1. | Алексеевское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.2. | Артемовское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.3. | Бессергеневское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.4. | Керчикское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.5. | Коммунарское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.6. | Красюковское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.7. | Краснокутское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.8. | Краснолучское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.9. | Кривянское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.10. | Мокрологское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.11. | Персиановское сельское поселение | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| 1.12. | Муниципальный район | 84,5 | 2023 | 84,51 | 84,52 | 84,53 | 84,54 |
| **Всего по Октябрьскому району** | | **84,5** | **2023** | **84,51** | **84,52** | **84,53** | **84,54** |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна, начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | – | муниципальная программа Октябрьского района  «Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | | 2027  год | 2030  год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического  воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний  для занятий физической культурой и спортом | возрастание | МП, КПМ | процентов | 27,8 | 2023 год | 28,6 | 29,0 | 29,4 | | 30,6 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | | нет |
| 1.2 | Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан данной возрастной категории | возрастание | МП, КПМ | процентов | 93,3 | 2023 год | 93,3 | 93,3 | 93,3 | | 94,4 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | | нет |
| 1.3 | Доля граждан в возрасте  от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины),  систематически занимающихся  физической культурой  и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | возрастание | МП, КПМ | процентов | 48,6 | 2023 год | 53,0 | 55,8 | 58,7 | | 70,0 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | | нет |
| 1.4 | Доля граждан в возрасте  от 55 лет (женщины)  и от 60 лет (мужчины)  до 79 лет включительно, систематически  занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан данной возрастной категории | возрастание | МП, КПМ | процентов | 24,6 | 2023 год | 28,3 | 31,7 | 35,0 | | 41,5 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | | нет |
| 1.5 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастание | МП, КПМ | процентов | 55,9 | 2022 год | 59,7 | 62,2 | 65,2 | | 73,0 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | | нет |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие  в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | возрастание | МП | процентов | 51,2 | 2023 год | 51,4 | 51,5 | 51,6 | | 51,9 | | отдел образования Администрации Октябрьского района | | нет |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ГТО – готов к труду и обороне.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026  год | 2027 год | | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического  воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом | оказание услуг (выполнение работ) | увеличение количества населения Октябрьского района, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом | тыс. чел. | 1 190,0 | 2023 | 1 430,0 | 1 487,0 | 1 495,0 | | 1 545,0 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО | оказание услуг (выполнение работ) | привлечение не менее  1000 человек всех  категорий населения  к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | человек | 1 000 | 2023 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | Х | **38 513,4** | **570,0** | **570,0** | **39 653,4** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | **38 513,4** | **570,0** | **570,0** | **39 653,4** |
| бюджет Октябрьского района | 38 513,4 | 570,0 | 570,0 | 39 653,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» (всего), из них: | Х | **38 513,4** | **570,0** | **570,0** | **39 653,4** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | Х | **38 513,4** | **570,0** | **570,0** | **39 653,4** |
| 906 1102 124 0123170240 | 2 079,8 | 570,0 | 570,0 | 3 219,8 |
| 906 1102 124 0163170810 | 29 570,6 | - | - | 29 570,6 |
| 906 1102 124 0123180240 | 6 863,0 | - | - | 6 863,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата  наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического  воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» 1.1. | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | отчет начальника отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях: Спартакиады Дона; Спартакиады допризывной молодежи и Спартакиады школьников Октябрьского района, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 30 апреля 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | положения о комплексных физкультурных мероприятиях | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  «Проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада допризывной молодежи» | 30 июня 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  «Проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада Дона, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 30 октября 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4.  «Проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада школьников Октябрьского района» | 15 декабря 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5.  «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия» | 27 декабря 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6.  «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях: Спартакиады Дона; Спартакиады допризывной молодежи и Спартакиады школьников Октябрьского района, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 30 апреля 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | положения о комплексных физкультурных мероприятиях | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7.  «Проведены многоэтапные комплексные физкультурно-спортивные мероприятия: Спартакиада допризывной молодежи» | 30 июня 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8.  «Проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада Дона, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 30 октября 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9.  «Проведены многоэтапные комплексные физкультурно-спортивные мероприятия: Спартакиада школьников Октябрьского района» | 15 декабря 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.10.  «освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | 27 декабря 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.11.  «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях: Спартакиады Дона; Спартакиады допризывной молодежи и Спартакиады школьников Октябрьского района, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 30 апреля 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.12.  «Проведены многоэтапные комплексных физкультурно-спортивные мероприятия: Спартакиада допризывной молодежи» | 30 июня 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.13.  «Проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада Дона, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 30 октября 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.14.  «Проведены многоэтапные комплексных физкультурно-спортивные мероприятия: Спартакиада школьников Октябрьского района» | 15 декабря 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.15. «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | 27 декабря 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, заведующий сектором по физической культуре и спорту, Агапенков Е.А.) | отчет заведующего сектором по физической культуре и спорту о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО» 2.1 | Х | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальникотдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского районао ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1.1.  «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 30 мая 2025 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | положения о фестивалях ГТО | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.2.  «Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди семейных команд» | 30 мая 2025 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.3.  «Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудящихся, воспитанников дошкольных образовательных организаций, сельских жителей, старшего поколения, зимний фестиваль» | 25 декабря 2025 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.4.  «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» региональные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 25 декабря 2025 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.5.  «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 30 мая 2026 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | положения о фестивалях ГТО | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.1.6.  «Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди семейных команд» | 30 мая 2026 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.1.7.  «Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудящихся, воспитанников дошкольных образовательных организаций, старшего поколения, сельских жителей, зимний фестиваль» | 25 декабря 2026 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.1.8. «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» региональные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 25 декабря 2026 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.1.9.  «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 30 мая 2027 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | положения о фестивалях ГТО | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 2.1.10.  «Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди семейных команд» | 30 мая 2027 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Контрольная точка 2.1.11.  «Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудящихся, воспитанников дошкольных образовательных организаций, старшего поколения, сельских жителей, зимний фестиваль» | 25 декабря 2027 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка 2.1.12.  «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» региональные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 25 декабря 2027 г. | отдел образования Администрации Октябрьского района  (Тараско А.А.,  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Корнев А.Г., директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района) | отчет  директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района о ходе исполнения | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

ГТО – готов к труду и обороне

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района Е.С. Сорочинская

Приложение № 1

к муниципальной программе Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ

расходов на реализацию мероприятий муниципальной

программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

1. По направлениям комплекса процессных мероприятий

«Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе»

1.1. При проведении физкультурных мероприятий по видам спорта среди всех возрастных групп населения и участии во всероссийских физкультурных мероприятий по видам спорта на территории Ростовской области (чемпионаты, первенства, кубки Ростовской области, игры, конкурсы, спортивные акции, традиционные соревнования, турниры, фестивали и соревнования в рамках празднования знаменательных и памятных дат Ростовской области, соревнования физкультурно-спортивных объединений, организаций, федераций, мероприятия в рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО)), осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными Администрацией Октябрьского района Ростовской области (далее – Администрацией Октябрьского района), по оплате:

- проживания и питания спортсменов Октябрьского района, тренеров, представителей команд;

- обеспечения дежурства бригады скорой медицинской помощи;

- аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного оборудования и инвентаря;

- транспортных услуг;

- наградной атрибутики;

- изготовление баннеров.

1.2. При организации и проведении физкультурных мероприятий по видам спорта среди всех возрастных групп населения осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными Администрацией Октябрьского района Ростовской области по оплате кубков, дипломов, грамот, спортивного инвентаря.