

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16.06.2025 № 750 р.п. Каменоломни**

**О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»**

В соответствии постановлениями Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 26.03.2025 № 377 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры».

3. Настоящее постановление, вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Временно исполняющий

обязанности главы

Администрации

Октябрьского района Т.В. Юшковская

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 16.06.2025 № 750

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Октябрьского района «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие культуры»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Октябрьского района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Октябрьский район – крупный на западе Ростовской области центр науки, образования и культуры, обладающий историко-культурным наследием и творческим потенциалом населения.

В настоящее время в Октябрьском районе осуществляют свою деятельность 48 учреждений в сфере культуры.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа, их в Октябрьском районе 44, из них 41 расположено в сельской местности, 1 учреждение культуры культурно-досугового типа и 2 передвижных клубных учреждения расположены в городском поселении, всего организовано 13 юридических лиц. В 2023 году число клубных формирований и участников в них увеличилось на 1,7 процента, на 4 процента − количество культурно-массовых мероприятий, на 10 процентов − количество посещений.

Библиотечное обслуживание получает более 39 тысяч пользователей (53,3 процента от населения Октябрьского района) в 30 структурных подразделениях Межпоселенческой центральной библиотеки. Из них 922 человека получают услугу посредством комплекса информационно-библиотечного обслуживания

Главным инструментом сохранения культурного наследия Октябрьского района выступает музей. Доступ к культурным ценностям осуществляется муниципальным учреждением культуры «Краеведческий музей» Октябрьского района. Ежегодно он пополняется культурными ценностями в соответствии с научной концепцией комплектования фондов музеев. Качество предоставления услуг по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям повышается, в том числе, за счет внедрения в экспозиционно-выставочную деятельность мультимедийных технологий и практики проведения обменных выставок с музеями Ростовской области.

Большое внимание уделяется развитию предпрофессиональной деятельности, подготовке кадров.

Непрерывную предпрофессиональную подготовку кадров в сфере культуры и искусства обеспечивают 2 муниципальные детские школы искусств. Ежегодно увеличивается контингент обучающихся, в том числе по дополнительным предпрофессиональным программам. Охват детей эстетическим образованием составляет 12,3 процентов.

Важная роль в Октябрьском районе отведена сохранению этнокультурного достояния. В районе зарегистрировано 95 мастеров декоративно-прикладного искусства. За последние три года их число увеличилось на 11 человек. В целях сохранения, развития и поддержки хранителей донского ремесла мастера народной культуры Октябрьского района участвуют в конкурсе на присуждение Ежегодной разовой выплата Губернатора Ростовской области.

Основным приоритетом сферы культуры остается развитие кадрового потенциала. В настоящее время свою деятельность осуществляют более 200 человек.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Октябрьского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Октябрьского района, в том числе:

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

- Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;

- постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области»;

- постановлением Правительства Ростовской области от 29.07.2024 № 514 «Об утверждении региональной программы «Развитие системы образования в сфере культуры Ростовской области на период до 2030 года»;

- постановлением Администрации Октябрьского района от 11.04.2022 № 482 «Об утверждении программы «Модернизация муниципальной библиотеки Октябрьского района Ростовской области».

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе в сфере культуры, определены следующие цели:

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года в целях достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» целевым показателем является:

- повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций в сфере культуры.

Приоритетные направления развития сферы культуры также определены:

- Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 № 2501-р;

- Стратегией развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;

- Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

- Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 № 97.

В 2025 – 2030 годах ключевыми направлениями развития отрасли культуры является реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Октябрьский район)».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Октябрьского района государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 (далее – Государственная программа Ростовской области).

Взаимосвязь муниципальной программы с Государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров Государственной программой Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Октябрьского района.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются:

- сохранение исторического и культурного наследия Октябрьского района;

- развитие театрального, музыкального и хореографического творчества;

- развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры;

- условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

- повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района) приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений) приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | – | Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | – | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна, начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы Октябрьского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Октябрьского района | – | повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества; сохранение и развитие культурного и исторического наследия Октябрьского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 1 333 884,8 тыс. рублей:  этап I: 805 190,5 тыс. рублей;  этап II: 528 694,3 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития государственной программы Ростовской области | – | национальные цели: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности;  государственная программа: государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 |

2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | | Связь  с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| зна-че-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Октябрьского района,  а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры района | МП | возрастание | процентов | ведом-ственный | 56,8 | 2023 | 56,8 | 61,3 | 61,8 | 62,5 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | - | | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий | МП | возрастание | тысяч единиц | статисти-ческий | 6031,2 | 2023 | 4 484 | 5 018 | 5 519 | 15 126 | Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области  от 17.10.2018  № 653 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций в сфере культуры | | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | МП | возрастание | единиц | ведомственный | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | - | | информа-ционная система отсутствует |
| 1.4 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | МП | возрастание | единиц | ведомственный | 13 | 2023 | 14 | 15 | 15 | 17 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | - | | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП − муниципальная программа; ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов | | | |
| 1.1. Муниципальный проект «Цифровые решения (Октябрьский район)»  Куратор – Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района.  Ответственный за реализацию: отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района.  Срок реализации: 2025– 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | обеспечено привлечение широкой аудитории к культурным событиям и мероприятиям за счет проведения онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | число посещений культурных мероприятий |
| 2. Иные муниципальные проекты | | | |
| 2.1. Муниципальный проект «Развитие культуры»  Куратор – Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района.  Ответственный за реализацию: отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1.1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также создание новых постановок в учреждениях культурно-досугового типа; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры Октябрьского района за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры в современных форматах | число посещений культурных мероприятий; уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций в сфере культуры |
| 2.1.2. | Созданы условия для сохранения культурно-исторического наследия района, а также исторической среды населенных пунктов в Октябрьском районе | созданы условия для сохранения культурно-исторического наследия района, а также исторической среды населенных пунктов в Октябрьском районе за счет проведения восстановительных работ на воинских захоронениях и (или) памятниках | число посещений культурных мероприятий; уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций в сфере культуры |
| 3. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»  Ответственный за реализацию: отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 3.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Октябрьского района в сфере культуры | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Октябрьского района в сфере культуры | число посещений культурных мероприятий; уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций в сфере культуры |
| 3.1.2. | Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства | обеспечена деятельность муниципальных учреждений Октябрьского района, в том числе в целях сохранения и передачи новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, эстетического воспитания подрастающего поколения; воспитания подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | число посещений культурных мероприятий |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»  Ответственный за реализацию: отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 3.2.1. | Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций в сфере культуры |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» (всего), в том числе: | **201 071,6** | **177 857,7** | **149 765,0** | **528 694,3** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | **196 147,0** | **172 933,1** | **144 840,4** | **513 920,5** |
| федерального бюджета | 272,1 | 227,7 | 236,4 | 736,2 |
| областного бюджета | 45 519,2 | 37 553,4 | 2 479,6 | 85 552,2 |
| бюджета Октябрьского района | 150 355,7 | 135 152,0 | 142 124,4 | 427 632,1 |
|  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | **4 924,6** | **4 924,6** | **4 924,6** | **14 773,8** |
| 2. | Муниципальный проект «Цифровые решения (Октябрьский район)» (всего), в том числе: | **-** | **-** | **1 967,7** | **1 967,7** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | **-** | **-** | **1 967,7** | **1 967,7** |
| областного бюджета | - | - | 1 798,4 | 1 798,4 |
| бюджета Октябрьского района | - | - | 169,3 | 169,3 |
| 3. | Муниципальный проект «Развитие культуры» (всего), в том числе: | **45 857,0** | **38 570,9** | **1 004,1** | **85 432,0** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | **45 857,0** | **38 570,9** | **1 004,1** | **85 432,0** |
| федерального бюджета | 272,1 | 227,7 | 236,4 | 736,2 |
| областного бюджета | 45 519,2 | 37 553,4 | 681,2 | 83 753,8 |
| бюджета Октябрьского района | 65,7 | 789,8 | 86,5 | 942,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | **144 286,4** | **128 907,1** | **136 059,8** | **409 253,3** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | **139 361,8** | **123 982,5** | **131 135,2** | **394 479,5** |
| бюджета Октябрьского района | 139 361,8 | 123 982,5 | 131 135,2 | 394 479,5 |
|  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | **4 924,6** | **4 924,6** | **4 924,6** | **14 773,8** |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | **10 928,2** | **10 379,7** | **10 733,4** | **32 041,3** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | **10 928,2** | **10 379,7** | **10 733,4** | **32 041,3** |
| бюджета Октябрьского района | 10 928,2 | 10 379,7 | 10 733,4 | 32 041,3 |

5. Показатели муниципальной программы в разрезе муниципальных образований Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тысяч единиц | | | | | | | |
| 1.1. | Алексеевское сельское поселение | 432,6 | 2023 | 312,0 | 358,8 | 374,4 | 1 022,5 |
| 1.2. | Артемовское сельское поселение | 622,6 | 2023 | 445,7 | 512,5 | 534,8 | 1 588,4 |
| 1.3. | Бессергеневское сельское поселение | 450,8 | 2023 | 315,1 | 362,4 | 378,1 | 1 049,7 |
| 1.4. | Керчикское сельское поселение | 273,2 | 2023 | 190,7 | 219,3 | 228,8 | 664,0 |
| 1.5. | Коммунарское сельское поселение | 603,5 | 2023 | 410,4 | 471,9 | 492,5 | 1 564,1 |
| 1.6. | Красюковское сельское поселение | 338,4 | 2023 | 444,9 | 511,6 | 533,9 | 1 281,5 |
| 1.7. | Краснокутское сельское поселение | 410,2 | 2023 | 209,2 | 240,6 | 251,0 | 1 341,4 |
| 1.8. | Краснолучское сельское поселение | 317,7 | 2023 | 271,9 | 312,7 | 326,3 | 710,0 |
| 1.9. | Кривянское сельское поселение | 656,0 | 2023 | 199,4 | 229,3 | 239,3 | 1 455,8 |
| 1.10. | Мокрологское сельское поселение | 423,9 | 2023 | 295,9 | 340,3 | 355,0 | 1 012,5 |
| 1.11. | Персиановское сельское поселение | 495,1 | 2023 | 314,6 | 361,8 | 377,5 | 1 245,0 |
| 1.12. | Муниципальный район | 1 007,2 | 2023 | 1 074,2 | 1 096,8 | 1 427,4 | 2 191,0 |
| **Итого по Октябрьскому району** | | **6 031,2** | **2023** | **4 484,0** | **5 018,0** | **5 519,0** | **15 126,0** |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также  в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Елена Владимировна, начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | – | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | 2030 год  (справоч-но) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия  для развития муниципальных учреждений Октябрьского района в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля библиографических записей, отраженных  в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | возраста-ние | КПМ | процен-тов | 1,0 | 2023 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | – |
| 1.2. | Доля экспонировавшихся музейных предметов  в общем количестве музейных предметов основного фонда | возраста-ние | КПМ | процен-тов | 11,0 | 2023 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | 11,0 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | – |
| 1.3. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников  в организациях,  у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | возраста-ние | МП | процен-тов | 100,0 | 2023 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | возраста-ние | КПМ | процен-тов | 12,1 | 2023 | 12,3 | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МП − муниципальная программа Октябрьского района;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия  для развития муниципальных учреждений Октябрьского района в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Октябрьского района, подведомственных отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями | оказание услуг (выполнение работ) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальными учреждениями культурных мероприятий | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций Октябрьского района в сфере культуры, подведомственных отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | Х | **144 286,4** | **128 907,1** | **136 059,8** | **409 253,3** | |
| бюджета Октябрьского района | 139 361,8 | 123 982,5 | 131 135,2 | 394 479,5 | |
| внебюджетные источники | 4 924,6 | 4 924,6 | 4 924,6 | 14 773,8 | |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» (всего), в том числе: | Х | **97 426,7** | **80 216,3** | **84 942,3** | **262 585,3** | |
| бюджета Октябрьского района | Х | **95 918,7** | **78 708,3** | **83 434,3** | **258 061,3** | |
| 906 0801 09 4 01 00590 610 | 95 918,7 | 78 708,3 | 83 434,3 | 258 061,3 | |
| внебюджетные источники | Х | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 4 524,0 | |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» (всего), в том числе: | Х | **65,6** | **65,6** | **65,6** | **196,8** | |
| бюджета Октябрьского района | Х | **65,6** | **65,6** | **65,6** | **196,8** | |
| 906 0801 09 4 01 00590 610 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 196,8 | |
| 4. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» (всего), в том числе: | Х | **46 794,1** | **48 625,2** | **51 051,9** | **146 471,2** | |
| бюджета Октябрьского района | Х | **43 377,5** | **45 208,6** | **47 635,3** | **136 221,4** | |
| 906 0703 09 4 01 00590 610 | 43 377,5 | 45 208,6 | 47 635,3 | 136 221,4 | |
| внебюджетные источники | Х | 3 416,6 | 3 416,6 | 3 416,6 | 10 249,8 | |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Октябрьского района в сфере культуры» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля  2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | 20 мая  2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | приказ  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | 28 ноября  2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | апрель  2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | май  2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями по итогам 9 месяцев 2025 года» | 30 сентября 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля  2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | 20 мая  2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | приказ  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | 28 ноября  2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2025 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид  подтверждающего документа | Информационная  система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Октябрьского района в сфере культуры» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | 20 мая 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | приказ  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет  о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | 28 ноября 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | предварительный отчет  о выполнении муниципального задания | информационная  система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями по итогам 1 полугодия 2026 года» | 30 июня  2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями по итогам 9 месяцев 2026 года» | 30 сентября 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | документ, подтверждающий  факт оказания услуги | информационная  система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января  2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | 20 мая  2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | приказ  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | 28 ноября  2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид  подтверждающего документа | | Информационная  система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Октябрьского района в сфере культуры» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | 20 мая  2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | приказ  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет  о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | 28 ноября 2027 г. | муниципальные учреждения культуры Октябрьского района | | предварительный отчет  о выполнении муниципального задания | информационная  система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями по итогам 1 полугодия 2027 года» | 30 июня  2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями по итогам 9 месяцев 2027 года» | 30 сентября  2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная  система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | документ, подтверждающий  факт оказания услуги | информационная  система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января  2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | 20 мая  2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | приказ  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | 28 ноября  2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | | справка  отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  (Бессарабова Елена Владимировна, начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | – | муниципальная программа Октябрьского района  «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справоч-но) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования  финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных  на реализацию муниципальной программы | возрастание | КПМ | процентов | 95,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

КПМ − комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования  финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Октябрьского района | осуществление текущей деятельности | обеспечение финансирования содержания аппарата отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Обеспечены функции муниципальных органов | осуществление текущей деятельности | обеспечение финансирования функций аппарата отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Проведены мероприятия  по диспансеризации муниципальных гражданских служащих | осуществление текущей деятельности | обеспечение финансирования расходов на диспансеризацию муниципальных гражданских служащих отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Обеспечены иные функции муниципальных органов | осуществление текущей деятельности | обеспечение мероприятия  и (или) обособленные функции отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления  в сфере культуры» (всего), в том числе: | Х | **10 928,2** | **10 379,7** | **10 733,4** | **32 041,3** |
| бюджета Октябрьского района | 10 928,2 | 10 379,7 | 10 733,4 | 32 041,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Октябрьского района» (всего), в том числе: | Х | **7 016,3** | **6 514,0** | **6 774,8** | **20 305,1** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | Х | **7 016,3** | **6 514,0** | **6 774,8** | **20 305,1** |
| 906 0804 09 4 02 00110 120 | 6 559,6 | 6 514,0 | 6 774,8 | 19 848,4 |
| 906 0804 09 4 02 00190 240 | 456,7 | 0,0 | 0,0 | 456,7 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции муниципальных органов» (всего),  в том числе: | Х | **97,1** | **101,0** | **105,1** | **303,2** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | Х | **97,1** | **101,0** | **105,1** | **303,2** |
| 906 0804 09 4 02 00190 240 | 97,1 | 101,0 | 105,1 | 303,2 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены иные функции муниципальных органов» (всего), в том числе: | Х | **3 814,8** | **3 764,7** | **3 853,5** | **11 433,0** |
| бюджет Октябрьского района (всего), из них: | Х | **3 814,8** | **3 764,7** | **3 853,5** | **11 433,0** |
| 906 0804 09 4 02 00590 620 | 3 814,8 | 3 764,7 | 3 853,5 | 11 433,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025− 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования  финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Октябрьского района» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система  отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции муниципальных органов» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система  отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных гражданских служащих» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система  отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечены иные функции муниципальных органов» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система  отсутствует |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Октябрьский район

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Срок ввода  в эксплуа-тацию | | Источник финанси-рования | Сметная стоимость в ценах соответ-ствую-щих лет (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований  по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | |
| Х | | Х | Х | Х | Х | **Всего:** | | **9 822,1** | **‒** | **9 822,1** | **‒** |
| областной бюджет | | 9 085,4 | ‒ | 9 085,4 | ‒ |
| бюджет Октябрьского района | | 736,7 | ‒ | 736,7 | ‒ |
| Итого по объектам капитального ремонта | | | Х | Х | Х | **Всего:** | | **9 822,1** | **‒** | **9 822,1** | **‒** |
| областной бюджет | | 9 085,4 | ‒ | 9 085,4 | ‒ |
| бюджет Октябрьского района | | 736,7 | ‒ | 736,7 | ‒ |
| 1. Муниципальный проект «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | | Х | Х | Х | **Всего:** | | **9 822,1** | **‒** | **9 822,1** | **‒** |
| областной бюджет | | 9 085,4 | ‒ | 9 085,4 | ‒ |
| бюджет Октябрьского района | | 736,7 | ‒ | 736,7 | ‒ |
| 1.1. | Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДШИ п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 15 | | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Администрации Октябрьского района | № 61-1-1-2-065340-2021 от 08.11.2021 | 2026 | **Всего:** | | **9 822,1** | **‒** | **9 822,1** | **‒** |
| областной бюджет | | 9 085,4 | ‒ | 9 085,4 | ‒ |
| бюджет Октябрьского района | | 736,7 | ‒ | 736,7 | ‒ |

Наименования инвестиционных проектов указываются в соответствии с заключениями экспертизы проектной документации

Приложение № 2

к муниципальной программе

Октябрьский район

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости | Источник  финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет  (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований  по годам реализации муниципальной программы  (тыс. рублей) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | | | | | | | |
| Х | Х | Х | **Всего:** | **72 559,7** | **44 754,1** | **27 805,6** | **‒** |
| областной бюджет | 72 559,7 | 44 754,1 | 27 805,6 | ‒ |
| Всего по объектам капитального ремонта | | Х | **Всего:** | **72 559,7** | **44 754,1** | **27 805,6** | **‒** |
| областной бюджет | 72 559,7 | 44 754,1 | 27 805,6 | ‒ |
| 1. Муниципальный проект «Развитие культуры» | | | | | | | |
| Х | Х | Х | **Всего:** | **72 559,7** | **44 754,1** | **27 805,6** | **‒** |
| областной бюджет | 72 559,7 | 44 754,1 | 27 805,6 | ‒ |
| 1.1. Артемовское сельское поселение | | | | | | | |
| Х | Х | Х | **Всего:** | **‒** | **‒** | **27 805,6** | **‒** |
| областной бюджет | ‒ | ‒ | 27 805,6 | ‒ |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу: п. Новокадамово, ул. Клубная, 7, Октябрьский район, Ростовская область | № 61-1-1-2-073371-2022 от 17.10.2022 | **Всего:** | **‒** | **‒** | **27 805,6** | **‒** |
| областной бюджет | ‒ | ‒ | 27 805,6 | ‒ |
| 1.2. Кривянское сельское поселение | | | | | | | |
| Х | Х | Х | **Всего:** | **44 754,1** | **44 754,1** | **‒** | **‒** |
| областной бюджет | 44 754,1 | 44 754,1 | ‒ | ‒ |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу:  ул. Кооперативная, 109,  ст. Кривянская Октябрьский район, Ростовская область | № 61-1-1-2-086503-2022 от 08.12.2022 | **Всего:** | **44 754,1** | **44 754,1** | **‒** | **‒** |
| областной бюджет | 44 754,1 | 44 754,1 | ‒ | ‒ |

Наименования инвестиционных проектов указываются в соответствии с заключениями экспертизы проектной документации

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района Е.С. Сорочинская