ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Х | - Х | X | 102 951,9 | 102 951,9 | 57 884,9 |  |
| 2 | - Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  | - обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 27 887,3 | 27 887,3 | 18 365,6 |  |
| 3 | - Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 27 127,7 | 27 127,7 | 17 690,5 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 4 | - Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 413,0 | 413,0 | 413,0 | - |
| 5 | - Мероприятие 1.1.3: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 346,6 | 346,6 | 262,1 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Доля библиогра-фических записей - 1% | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Количество экземпля-ров - 30 единиц | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3: Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Количество пользовате-лей - 14,5 % | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие музейного дела» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - обеспечить широкий доступ населения Октябрьс-кого района к музейным фондам, в том числе посредст-вом обменных выставок между музеями Ростовской области | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 25 021,3 | 25 021,3 | 3 853,3 |  |
| 10 | - Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 25 021,3 | 25 021,3 | 3 853,3 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, - от общего числа предметов основного фонда | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Доля музейных предметов - 100% | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 12 | - Основное мероприятие 1.3: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - создание условий для удовлетво-рения потребно-стей населения Октябрьс-кого района культурно-досуговой деятельно-сти, расширение возможно-стей для духовного развития | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 27 113,6 | 27 113,6 | 19 823,0 |  |
| 13 | - Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 19 841,2 | 19 841,2 | 15 828,5 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 14 | - Мероприятие 1.3.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 15 | - Мероприятие 1.3.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  |  | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
| 16 | - Мероприятие 1.3.4: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 3 930,3 | 3 930,3 | 3 928,9 | экономия – 1,4 тыс. руб. |
| 17 | - Мероприятие 1.3.5: Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  |  | 3 276,5 | 3 276,5 | - | денежные средства будут освоены в 4 квартале 2021 года |
| 18 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Темп роста - 7% | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 19 | - Основное мероприятие 1.4: «Развитие образования в сфере культуры» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - поддержка одаренных учащихся и талантли-вой молодежи | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 20 344,8 | 20 344,8 | 13 513,5 |  |
| 20 | - Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 20 344,8 | 20 344,8 | 13 513,5 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6: Охват учащихся - 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Охват учащихся 12,1% | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 22 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.7: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Соотноше-ние средней заработной платы работников учреждений сферы культуры - 100% | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 23 | - Мероприятие 1.5: Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры |  |  | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 50,1 | 50,1 | 50,0 | экономия –0,1 тыс. руб. |
| 24 | - Мероприятие 1.6: Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  |  | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | экономия –0,1 тыс. руб. |
| 25 | - Мероприятие 1.7: Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов - культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 2 434,7 | 2 434,7 | 2 179,5 | денежные средства будут освоены в 4 квартале 2021 года |
| 26 | - Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 6 283,0 | 6 283,0 | 4 545,9 |  |
| 27 | - Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде-ниях подведомственных отделу культуры до 100% | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 3 620,1 | 3 620,1 | 2 689,6 |  |
| 28 | - Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 3 620,1 | 3 620,1 | 2 689,6 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 29 | - Мероприятие 2.3.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | 2 662,9 | 2 662,9 | 1 856,3 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 30 | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Уровень освоения бюджетных средств - 95% | - 01.01. - 2021 | - 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 31 | Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | X | X | X | 109 234,9 | 109 234,9 | 62 430,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 3 620,1 | 3 620,1 | 2 689,6 |  |
|  |  | участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 27 887,3 | 27 887,3 | 18 365,6 |  |
|  |  | участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 25 021,3 | 25 021,3 | 3 853,3 |  |
|  |  | участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 27 113,6 | 27 113,6 | 19 823,0 |  |
|  |  | участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 20 344,8 | 20 344,8 | 13 513,5 |  |
|  |  | участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме: 50,1 тыс. руб.; 100,1 тыс. руб.; 2 434,7 тыс. руб.) | X | X | X | 2 584,9 | 2 584,9 | 2 329,5 |  |
|  |  | участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 2 662,9 | 2 662,9 | 1 856,3 |  |

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района				Е.В. Бессарабова