ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Октябрьского района Ростовской области за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | объемы неосвоенных средств и причины не освоения  <2> |
| предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрен  о сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации  Октябрьского района Бессарабова Е.В.;  директор  муниципального казенного учреждения «Департамент  строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеев А.М.; глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. | X | X |  | **137 855,1** | **137 855,1** | **2 500,0** | **135 355,1** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района |  | строительство спортивных объектов, доступных для занятий физической культурой и спортом жителям Октябрьского района, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.:  Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на сновании соглашений о государственно - частном (муниципально - частном) партнерстве или концессионных соглашений |  | выполнение объемов работ, предусмотрен - ных на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 132 985,7 | 132 985,7 | 0,0 | 132 985,7  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию спортивных объектов |  | выполнение объемов работ, предусмотрен - ных на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 869,4 | 2 869,7 | 2 500,0 | 369,4  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.: Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации  Октябрьского района Бессарабова Е.В., глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. | Количество сооружений, введённых в эксплуатацию, доступных для занятия спортом – 1 шт. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.: достижение 40 -процентной готовности объекта | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации  Октябрьского района Бессарабова Е.В.;  директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеев А.М. | достижение 40 -процентной готовности объекта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации  Октябрьского района  Бессарабова Е.В.,  заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Ястребов С.А. | X | X |  | 993,3 | 993,3 | 255,3 | 738,0  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 8 | Основное мероприятие  2.1 Развитие массового спорта |  | увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 56,0% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 893,6 | 893,6 | 255,3 | 638,3  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 9 | Контрольное событие муниципальной  программы 2.1.:  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Бессарабова Е.В. | доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом -  96,4 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 10 | Контрольное событие муниципальной  программы 2.2.:  Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Бессарабова Е.В.;  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района  Тараско А.А. | доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ГТО – 44,50 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 11 | Основное мероприятие  2.2. Летняя оздоровительная кампания | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Бессарабова Е.В.;  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района  Тараско А.А. | организация летнего отдыха детей и подростков, создание условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 99,7  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3.:  Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и занятостью в каникулярный период | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Бессарабова Е.В.;  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района  Тараско А.А. | совершенствование системы физического воспитания детей и подростков района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | **138 848,4** | **138 848,4** | **2 755,3** | **136 093,1** |
| ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации  Октябрьского района Бессарабова Е.В.;  директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеев А.М.; глава Администрации Алексеевского поселения Кашпор Ю.В. | X | X |  | 137 855,1 | 137 855,1 | 2 500,0 | 135 355,1 |
| ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Бессарабова Е.В. | X | X |  | 993,3 | 993,3 | 255,3 | 738,0 |

Начальник отдела культуры, физической культуры и

спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова