РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02. 2021                                        № 201                                  р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 26.02.2021 № 201

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Результатом работы по итогам 2020 года является:

- увеличение показателя «Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-79 лет до 51,8 % (план – 51,9 %);

- строительство двух многофункциональных спортивных площадок на территории п. Персиановский и х. Красный Кут;

- доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся составила – 94,0 %;

- доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивно комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила – 55,0 %;

- из них учащихся – 70,0 %;

- на территории района в 2020 году проведено 110 крупномасштабных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. В занятия физической культурой и спортом вовлечено 35 059 жителя района.

Реализация мероприятий программы в 2020 году привела к достижению следующих результатов:

- увеличилась доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличилась численность занимающихся в спортивных секциях;

- созданы условия для занятий физической культурой и массовым спортом.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развития инфраструктуры спорта Октябрьского района», предусмотрена реализация 1 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Строительство спортивных сооружений» - выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения» - выполнено.

По подпрограмме 1 «Строительство спортивных сооружений» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1; с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0 (установлены многофункциональные спортивные площадки по адресу: п. Персиановский ул. Мичурина, 3Б; х. Красный Кут, ул. Чистова, 2Б).

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1; с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении  достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях выполнения эффективности расходов  в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2020 год предусматривает  финансирование работ на объектах, выполняемых в области инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, финансирование мероприятий направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории Октябрьского района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 13 958,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 1 579,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 12 378,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 13 958,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 13 958,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 1 579,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 12 378,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 7 494,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 934,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 6 560,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 6 463,5 тыс. рублей, из них:

- 150,8 тыс. рублей – экономия за счет сокращения количества мероприятий в связи с введенными ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции;

- 6 312,7 тыс. рублей – неизрасходованные суммы на строительство и реконструкцию ФОКа в х. Ильичевка, в связи с расторжением контракта.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых у 4 показателей фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет» - плановое значение – 51,9 %, фактическое значение – 51,8 %. (Негативным фактором явились ограничения на проведение спортивных мероприятий и запрет на занятия физической культурой и спортом, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции).

Показатель 2.1 «Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом» - плановое значение – 2 ед. фактическое значение – 2 ед. (установлены спортивные площадки по адресу: п. Персиановский, ул. Мичурина, 1Б  и х. Красный Кут, ул. Чистова, 2Б).

Показатель 1.1. «Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» - плановое значение – 96,2 %, фактическое значение – 94,0 %. (уменьшение значение показателя произошло из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции и запрете Главного санитарного врача Российской Федерации на проведение спортивных мероприятий до 31.12.2020).

Показатель 1.2. «Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний  (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - плановое значение – 55 %, фактическое значение – 55 %.

Показатель 1.2.1. «Из них учащиеся» - плановое значение – 70 %, фактическое значение – 70 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 99,8%;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 97,7%;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.2.1 – 100%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 99,5% что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 99,9%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет: плановое значение – 100%; фактическое значение – 99,9%.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7 494,8 тыс. рублей / 13 958,3 тыс. рублей = 53,7%

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

99,9 / 53,7 = 1,86 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом 2:

99,5 х 0,5+ 99,9 х 0,3 + 1,86 х 0,2 = 80,1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В данном разделе также указывается следующая информация:

- возникла экономия бюджетных средств в размере 150,8 тыс. руб. за счет отмены физкультурных и спортивно массовых мероприятий районного и областного уровней, в связи с распространением коронавирусной инфекции;

- условия софинансирования расходных обязательств Октябрьского  района при реализации основных мероприятий в отчетном году исполнены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Перспективы дальнейшего развития физической культуры и спорта в Октябрьском районе непосредственно связаны с реализацией всех программных мероприятий. Необходимо продолжать работу по созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развивать сеть объектов спорта, привлекать квалифицированные кадры, что благоприятно скажется на уровне подготовки спортсменов. С целью развития спорта высших достижений, необходимо открыть на территории района школу олимпийского резерва по базовым видам спорта, что позволит спортсменам октябрьского района принимать участие в соревнованиях всех уровней и привлечет большее количество детей и молодежи к занятиям спортом. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Управляющий делами                                                      Н.Н. Савченко

Администрации района

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. строительство спортивных сооружений | Отдел образования Администрации Октябрьского района (заместитель начальника отдела образования по строительству) | 2030 | 2020 | 2020 | 2 | 2 | установлены многофункциональные спортивные площадки по адресу: п. Персиановский, ул. Мичурина 3Б, х. Красный Кут, ул. Чистова, 2Б |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2030 | Х | 2020 | 2 | 2 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Развитие массового спорта | отдел культуры Администрации Октябрьского района (заведующий сектором по физической культуре и спорту С.А. Ястребов.) | 2030 | 2020 | 2020 | 1014,5 | 863,7 | Экономия в связи с отменой массовых мероприятий из-за ограничений по коронавирусу |
| 3 | Основное мероприятие 2.2. Летняя оздоровительная кампания | отдел культуры Администрации Октябрьского района (заведующий сектором по физической культуре и спорту С.А. Ястребов.) | 2030 | 2020 | 2020 | 99,7 | 99,7 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 51,9% | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2030 | Х | 2020 | 51,9 | 51,8 | Сокращение значения показателя произошло в связи с ограничениями на проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

октябрьского района

«Развитие физической

культуры и спорта» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 13958,3 | 13958,3 | 7494,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1579,5 | 1579,5 | 934,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 12378,8 | 12378,8 | 6560,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | 12378,8 | 12378,8 | 6560,8 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | Всего | 12943,8 | 12943,8 | 6631,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 565,0 | 565,0 | 70,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 12378,8 | 12378,8 | 6560,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | -- |
|  | -бюджет Ростовской области | 12378,8 | 12378,8 | 6560,8 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Строительство спортивных сооружений | Всего, <3> | 12943,8 | 12943,8 | 6631,1 |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» | Всего | 1014,5 | 1014,5 | 863,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1014,5 | 1014,5 | 863,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие массового спорта | Всего | 914,8 | 914,8 | 764,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Летняя оздоровительная кампания | Всего | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля населения октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 50,7 | 51,9 | 51,8 | Сокращение значения показателя произошло в связи с ограничениями на проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции. |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом | единиц | 2 | 2 | 2 | Установлены спортивные площадки по адресу: п. Персиановский, ул. Мичурина 3Б, х. Красный Кут, ул. Чистова, 2Б |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 96,1 | 96,2 | 94,0 | Уменьшение значение показателя произошло из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции и запрете Главного санитарного врача Российской Федерации на проведение спортивных мероприятий до 31.12.2020 |
| 4 | Показатель 1.2. Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 50,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| 5 | Показатель 1.2.1. Из них учащиеся | процентов | 60,0 | 70,0 | 70,0 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатель 2.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом, единица измерения | 2 | 2 | 2 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.