Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

09.06.2012                                        №  309                                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010-2014 годы» за 2011 год.

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района № 17 от 16.01.2012 г.  «О порядке  решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи  51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 05.04.2012  №  167  «Об утверждении  районной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации  Октябрьского района – начальника отдела по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению  Н.Д.Бессарабова.

Глава

Октябрьского района			                               	Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению

администрации Октябрьского района

от 09.06.2012      №  309

ОТЧЕТ

о реализации  районной долгосрочной  целевой  программы  «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010-2014 годы

за 2011 год

1. Основные результаты реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе

на 2010-2014 годы» за 2011 год

Сведения о результатах реализации  районной  долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010-2014 годы» (далее - Программа) за 2011 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Выполнены работы на  2 –х  объектах, в том числе:

строительство волейбольной площадки по месту жительства  ст. Заплавская  Бессергеневского поселения;

строительство площадки для подвижных игр х. Веселая Бахмутовка Керчикского  поселения.

1.1. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На выполнение программных мероприятий  в 2011 году  было запланировано средств на общую сумму 927,4  тыс. руб. и освоено 927,4 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета  - 784,7  тыс. руб.

средства  поселений               - 112,7  тыс. руб.

внебюджетные источники     -   30,0  тыс. руб.

Использовано 927,4 тыс. руб.

Средства местного бюджета привлечены на мероприятия  Программы в следующих объемах:

развитие игровых видов спорта, проведение спортивных мероприятий в Октябрьском районе  – 784,7  тыс. руб.,

средства  поселений привлечены на мероприятия Программы «Развитие материально-технической базы учреждений спорта» (строительство плоскостных спортивных сооружений ) в объеме 112,7 тыс.руб.

средства внебюджетных  источников выделены и освоены  в объеме 30,0 тыс. руб., в том числе  на строительство волейбольной площадки по месту жительства  ст. Заплавская Бессергеневского поселения.

2. Меры по реализации Программы

В течение финансового года изменения в Программу вносились 1 раз, в том числе  постановлением администрации Октябрьского района от 06.10.2011  № 723 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 09.08.2010 года № 502 «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010-2013 годы».

2.1.Сведения о неосвоенных в течение финансового года

бюджетных средств (по источникам финансирования)

с указанием причины их не освоения.

Средства местного бюджета  освоены в объеме 784,7 тыс. руб., или 100%, к плановым назначениям.

Средства бюджета поселений на выполнение мероприятий Программы в 2011 году были предусмотрены в объеме 112,7 тыс. рублей, из них освоено 112,7 тыс. рублей или 100 %.

Средства внебюджетных источников освоены в объеме, предусмотренном Программой на общую сумму 30,0 тыс. рублей, в том  числе строительство волейбольной площадки по месту жительства  ст. Заплавская Бессергеневского поселения.

Сведения о бюджетных средствах (по источникам финансирования) в течение финансового года приведены в приложении №  1 к настоящему отчету.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась:

в соответствии с приложением № 1 к настоящему отчету, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с информацией об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы» за 2011 финансовый год согласно приложению № 2  к  настоящему отчету.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти.

4. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, дальнейшее  развитие программы будет реализовываться согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, сумм бюджета.

В 2012 планируется строительство площадки для подвижных игр в Алексеевском, Каменоломненском поселениях на сумму 30,0 тыс. руб. за счет бюджета поселений;  строительство мини-футбольного поля в Коммунарском поселении,  спортивной площадки  в Каменоломненском поселении на сумму 169,0 тыс. руб.  за счет внебюджетных средств.

Примечания.

Список используемых сокращений:

ДЮСШ–детско-юношеская спортивная школа

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

районной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы»

за 2011 год

СВЕДЕНИЯ

об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий районной

долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы»

за 2011 год

(тыс. рублей)

| № п/п (ме-ро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Главы Администрации Октябрьского района об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ-никам финан-сирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюд-жет | местный бюджет | средсва поселений | вне-бюд-жет- ные источники | всего | област-ной бюд- жет | местный бюджет | средсва поселений | вне-бюд-жет- ные источники | всего | област-ной бюд-жет | местный бюджет | средсва поселений | вне-бюд-жет- ные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 927,4 | - | 784,7 | 112,7 | 30,0 | 927,4 | - | 784,7 | 112,7 | 30,0 | 927,4 | - | 784,7 | 112,7 | 30,0 | - |
| I. Развитие материально- технической базы учреждений спорта |
|  | Итого по разделу I | 142,7 | - | - | 112,7 | 30,0 | 142,7 | - | - | 112,7 | 30,0 | 142,7 | - | - | 112,7 | 30,0 | - |
| 1.1. | Бессергеневское поселение строительство волейбольной площадки по месту жительства ст.Заплавская, ст. Бессергеневская | 30,0 | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - |
| 1.2. | Керчикское поселение Строительство площадки для подвижных игр х. Веселая Бахмутовка | 112,7 | - | - | 112,7 | - | 112,7 | - | - | 112,7 | - | 112,7 | - | - | 112,7 | - | - |
| II. Развитие игровых видов спорта |
|  | Итого по разделу II | 449,8 | – | 449,8 | – | – | 449,8 | – | 449,8 | – | – | 449,8 | – | 449,8 | – | – | - |
| 2.1. | Объем финансирования по физической культуре и спорту Октябрьского района по реализации Единой программы спортив - номассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 399,8 | – | 399,8 | – | – | 399,8 | – | 399,8 | – | – | 399,8 | – | 399,8 | – | – | - |
| 2.2. | Оказание содействия организациям и учреждениям дополнительного образования спортивной направленности в приобретении инвентаря, оборудования, спортивной формы и тренажеров, Проведение спортивных мероприятий | 50,0 | – | 50,0 | – | – | 50,0 | – | 50,0 | – | – | 50,0 | – | 50,0 | – | – | - |
| III. Информационно- просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность |
|  | Итого по разделу III | 34,0 | - | 34,0 | - | - | 34,0 | - | 34,0 | - | - | 34,0 | - | 34,0 | - | - | - |
| 3.1. | Принять участие в активной пропаганде государственной символики Российской Федерации и Ростовской области, Октябрьского района (приобре тение флагов, буклетов, проведение спортивных мероприятий) | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - |
| 3.2. | Организация районного кон-курса «Лучший спортсмен года» | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | - |
| 3.3. | Проведение ежегодного конкурса «Знатоков олимпийского движения» | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
| IV. Физкульнурно - оздоровительная, спортивно-массовая работа среди детей, подростков и молодежи |
|  | Итого по разделу 4. | 152,0 | - | 152,0 | - | - | 152,0 | - | 152,0 | - | - | 152,0 | - | 152,0 | - | - | 120,0 |
| 4.1. | Ежегодное проведение Спартакиады учащихся | 22,0 | - | 22,0 | - | - | 22,0 | - | 22,0 | - | - | 22,0 | - | 22,0 | - | - | - |
| 4.2. | Приобретение спортинвентаря для организации работы отрядов по месту жительства в летнее время | 110,0. | - | 110,0 | - | - | 110,0 | - | 110,0 | - | - | 110,0 | - | 110,0 | - | - | 99,7 |
| 4.3. | Проведение спортивных мероприятий к Дню защитника Отечества | 10,0 | – | 10,0 | – | – | 10,0 | – | 10,0 | – | – | 10,0 | – | 10,0 | – | – | - |
| 4.4. | Патриотической пробег «Победа» Дон ГАУ- Каменоломни, посвященный Дню Победы в ВОВ. | 10,0 | – | 10,0 | – | – | 10,0 | – | 10,0 | – | – | 10,0 | – | 10,0 | – | – | 20,3 |
| 5. Организация профилактической работы с детьми, подростками, молодежью |
|  | Итого по разделу 5. | 72,0 | - | 72,0 | - | - | 72,0 | - | 72,0 | - | - | 72,0 | - | 72,0 | - | - | - |
| 5.1. | Районные соревнования по мини-футболу среди детей в рамках акции «Спорт против наркотиков» | 12,0 | – | 12,0 | – | – | 12,0 | – | 12,0 | – | – | 12,0 | – | 12,0 | – | – | - |
| 5.2. | Организация соревнований по восточным единоборствам | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - |
| 6. Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и массового спорта |
|  | Итого по разделу 6. | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - |
| 6.1. | Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - |
| 7. Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возраста |
|  | Итого по разделу 7. | 26,0 | - | 26,0 | - | - | 26,0 | - | 26,0 | - | - | 26,0 | - | 26,0 | - | - | - |
| 7.1. | Обеспечение ежегодного проведения районных соревнований юношей призывного и допризывного возрастов (День защитника Отечества, День Военно-Морского Флота, День Военно-воздушных сил) | 19,0 | – | 19,0 | – | - | 19,0 | – | 19,0 | – | - | 19,0 | – | 19,0 | – | - | - |
| 7.2. | Районные соревнования по стрельбе среди юношей призывного и допризывного возраста | 7,0 | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 7,0 | - | - | - |
| 8. Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков, молодежи |
|  | Итого по разделу 8 | 47,9 | - | 47,9 | - | - | 47,9 | - | 47,9 | - | - | 47,9 | - | 47,9 | - | - |  |
| 8.1. | Разработка мероприятий по совершенствованию физкультур-но-оздоровитель-ной работы по месту жительства: - организация и проведение районного кон-курса на лучшую спортивную площадку. | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - |
| 8.2. | Организация среди детей и подростков соревнований: «Дворовая лига», «Белая ладья», «Чудо-шашки», Кросс «Золотая осень» | 13,0 | – | 13,0 | - | - | 13,0 | - | 13,0 | - | - | 13,0 | - | 13,0 | - | - | - |
| 8.3. | Участие в Спартакиаде учащихся Росто-вской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений высшего, начального профессионального образования Ростовской обл. | 24,9 | - | 24,9 | - | - | 24,9 | - | 24,9 | - | - | 24,9 | - | 24,9 | - | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

районной долгосрочной целевой программы «Развитие физической

культуры и спорта в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы»

за 2011 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной  долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы»

за 2011 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2011 год | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | отклонение от планового показателя (+, -) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование системы контроля над состоянием здоровья занимающихся физической культурой, спортом в, учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | количество раз | 2 | 2 | - |
| 2. | Проведение семинаров для инструкторов и преподавателей физкультуры дошкольных и общеобразовательных учреждений по вопросам контроля над состоянием здоровья детей, подростков и молодежи | семинар | 4 | 4 | - |
| 3. | Обеспечение ежегодной диспансеризацией и текущих медосмотров занимающихся детско-юношеским спортом | кол-во раз | 2 | 2 | - |
| 4. | Внедрение спортивного паспорта среди спортсменов ДЮСШ согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте» | шт | 624 | 624 | - |
| 5. | Подготовка общественного спортивного актива | чел | 4 | 4 | - |
| 6. | Проведение семинаров-тренингов с работниками физической культуры района, проведение «круглых столов» с ветеранами спорта, спортсменами достигшими высоких достижений | семинаров | 6 | 6 | - |
| 7. | Публикации статей о детско-юношеском спорте и пропаганде здорового образа жизни | статьи | 35 | 35 | - |
| 8. | Формирование судейской коллегии по футболу в Октябрьском районе | чел | 5 | 5 | - |
| 9. | Создание при секторе по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры комиссии по общественному контролю за использованием спортивных сооружений |  | 1 | 1 | - |
| 10. | Внедрение в практику новых технологий организации и проведения учебно-тренировочного процесса по футболу. | семинар | 3 | 3 | – |
| 11. | Повышение квалификации ( один раз в 5 лет) тренеров (тренеров-преподавателей по футболу | чел | 2 | 2 | – |
| 12. | Организация и проведение ежегодных семинаров для тренеров детско-юношеских команд по футболу с приглашением преподавателей из академии футбола имени В.Понедельника | семинар | 1 | 1 | - |
| 13. | Организация и проведение серий показательных учебно-тренировочных занятий по футболу для тренеров и тренеров - общественников | занятий | 2 | 2 | – |
| 14. | Осуществление информационной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в активные занятия футболом, мини-футболом. | статей | 15 | 15 | – |