Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

09.06.2012                   	                № 308		          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района № 17 от 16.01.2012 «О Порядке решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2011 год, утвержденной постановлением Главы Октябрьского района от 26.02.2009 № 98 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2012 – 2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационно - кадровой работе и местному самоуправлению Н.Д.Бессарабова.

Глава

Октябрьского района                                                                           Е.. Луганцев

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 09.06.2012 № 308

- ОТЧЕТ

- о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

- 1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» по состоянию на 1 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с правовым актом Октябрьского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвое- нных средств и причины их неос- воения (по источ- никам финан- сиро- вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фе-дераль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | сред ства посе-лений | вне-бюд- жет ный источ-ник | всего | фе- де раль- ный бюд- жет | областной бюд-жет | мест- ный бюд- жет | сред ства посе-лений | вне-бюд-жет ный источ-ник | всего | фе- де раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | сред ства поселений | вне-бюджет ный источ-ник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | 38862,6 | 174,1 | 6302,1 | 29372,0 | 950,9 | 2063,5 | 38855,1 | 174,1 | 6302,1 | 29364,5 | 950,9 | 2063,5 | 38710,5 | 174,1 | 6157,6 | 29364,4 | 950,9 | 2063,5 | не освоены средства областного бюджета 144,5 тыс. руб. - в связи с тем, что оплата подряд чику произве дена согласно актов выполнен ных работ КС-2; КС-3 |
| 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Межпоселенческая центральная библиотека" | 5209,6 | 174,1 | 161,8 | 3973,5 | 900,2 | 0 | 5207,7 | 174,1 | 161,8 | 3971,6 | 900,2 | 0 | 5207,6 | 174,1 | 161,8 | 3971,5 | 900,2 | 0 | - |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ | 4697,5 | 0 | 0 | 3797,3 | 900,2 | 0 | 4695,6 | 0 | 0 | 3795,4 | 900,2 | 0 | 4695,5 | 0 | 0 | 3795,3 | 900,2 | 0 | - |
| 1.2 | Комплектование библиотечного фонда | 348,2 | 174,1 | 0 | 174,1 | 0 | 0 | 348,2 | 174,1 | 0 | 174,1 | 0 | 0 | 348,2 | 174,1 | 0 | 174,1 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников | 13,9 | 0 | 11,8 | 2,1 | 0 | 0 | 13,9 | 0 | 11,8 | 2,1 | 0 | 0 | 13,9 | 0 | 11,8 | 2,1 | 0 | 0 | - |
| 1.4 | Приобретение оборудования | 150,0 | 0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | - |
| 2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Октябрьский районный Дворец культуры" | 12888,8 | 0 | 0 | 12838,1 | 50,7 | 0 | 12886,7 | 0 | 0 | 12836,0 | 50,7 | 0 | 12886,7 | 0 | 0 | 12836,0 | 50,7 | 0 | - |
| 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ РДК | 10774,2 | 0 | 0 | 10774,2 | 0 | 0 | 10772,1 | 0 | 0 | 10772,1 | 0 | 0 | 10772,1 | 0 | 0 | 10772,1 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 25,4 | 0 | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 25,4 | 0 | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 25,4 | 0 | - |
| 2.3 | Проведение районных фестивалей | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | - |
| 2.4 | Текущий ремонт МУ РДК | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | - |
| 2.5 | Приобретение оборудования | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | - |
| 3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские школы искусств | 20764,2 | 0 | 6140,3 | 12560,4 | 0 | 2063,5 | 20760,7 | 0 | 6140,3 | 12556,9 | 0 | 2063,5 | 20616,2 | 0 | 5995,8 | 12556,9 | 0 | 2063,5 | 144,5 тыс. руб. – экономия |
| 3.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ | 14623,9 | 0 | 0 | 12560,4 | 0 | 2063,5 | 14620,4 | 0 | 0 | 12556,9 | 0 | 2063,5 | 14620,4 | 0 | 0 | 12556,9 | 0 | 2063,5 | - |
| 3.2 | Капитальный ремонт ДШИ | 6140,3 | 0 | 6140,3 | 0 | 0 | 0 | 6140,3 | 0 | 6140,3 | 0 | 0 | 0 | 5995,8 | 0 | 5995,8 | 0 | 0 | 0 | 144,5 тыс. руб. – экономия, в связи с тем, что оплата подрядчи ку произведе на согласно актов выполнен ных работ КС-2; КС-3 |

2. Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди-ница изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2011 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2012 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2013 год | откло-нение от пла-нового значения (про-центов) | 2014 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 3 700 | 3 750 | 3 800 | 3 850 | 3 850 | 3 700 | 0 | 3 750 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Количество посещений библиотеки | человек | 76 624 | 77 150 | 77 333 | 77 400 | 77 580 | 76 624 | 0 | 77 150 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процент | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 0 | 58 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально значимого назначения | количество мероприятий | 170 37 33 36 | 180 40 45 40 | 190 45 50 45 | 195 47 53 47 | 198 48 54 48 | 170 37 33 36 | 0 0 0 0 | 180 40 45 40 | 0 0 0 0 | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 22,9 | 24,3 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 22,9 | 0 | 24,3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 76,7 | 77,0 | 77,4 | 77,4 | 78 | 76,7 | 0 | 77,0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 79,9 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | 79,9 | 0 | 80 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 8. | Количество культурно-досуговых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 1128 130 343 203 | 1140 137 350 209 | 1152 145 355 215 | 1169 151 362 219 | 1190 162 362 219 | 1128 130 343 203 | 0 0 0 0 | 1140 137 350 209 | 0 0 0 0 | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | процент | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 11,5 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием | процент | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 37 | 27 | 0 | 28 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 11. | Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, в том числе: - международных - всероссийских - областных - зональных (север Ростовской области) - районных | процент | 2 3 5 10 27 | 3 4 6 11 28 | 4 5 7 12 30 | 5 6 8 13 31 | 6 6 6 14 32 | 2 3 5 10 27 | 0 0 0 0 0 | 3 4 6 11 28 | 0 0 0 0 0 | – | – | – | – | – | – |
| 12. | Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей | процент | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 13. | Наличие детских и преподавательских коллективов | количество коллективов | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 14. | Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях | количество мероприятий | 12 | 16 | 20 | 25 | 26 | 12 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 15. | Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ | количество мероприятий | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | 18 | 0 | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 16. | Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию) | процент | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  |  |  |

- 3. Сведения о результатах реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

- за 2011 год (степень выполнения программных мероприятий)

- В 2011 году районная долгосрочная целевая программа «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»  (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки

3.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» р.п. Каменоломни (далее – МУК МЦБ) Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ в 2011 году предусмотрено 4 695,6 тыс. рублей, освоено за 2011 год – 4 695,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 процентов.

Показатель по МУК МЦБ «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения» составило 3 750 экземпляров. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Количество посещений библиотеки» в отчетном периоде, составили 77 150 человек. Показатель выполнен.

Показатель «Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей» составил 58 процентов. Показатель выполнен, цель достигнута.

Количество массовых мероприятий в отчетном периоде, составило180 мероприятий из них: экологическое воспитание – 40 мероприятий; духовно – нравственное – 45 мероприятий; социально - значимого назначения – 40 мероприятий. Цель достигнута.

3.1.2. Комплектование книжного фонда МУК МЦБ за счет средств федерального  и местного бюджета.

Из федерального и местного бюджета на комплектование книжного фонда выделено 348,2 тыс. рублей (в том числе 174,1 тыс. рублей – средства местного бюджета). Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено.

3.1.3. Обучение использованию информационно – коммуникационных технологий работников за счет областного и местного бюджета.

Из областного и местного бюджета на обучение использованию информационно – коммуникационных технологий работников выделено 13,9 тыс. рублей (в том числе 2,1 тыс. рублей – средства местного бюджета). Объем средств освоен в полном объеме.

3.1.4. Приобретение оборудования для МУК МЦБ за счет средств областного бюджета.

В целях реализации данного мероприятия были приобретены 15 единицы мебели на сумму 99,2 тыс. рублей; компьютерная и оргтехника 4 единицы на сумму 50,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

3.2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения

3.2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни (далее – МУ РДК) Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ РДК в 2011 году предусмотрено 10 772,1 тыс. рублей, освоено за 2011 год – 10 772,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Показатель «Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования» – с целью реализации данного показателя  в 2011 году районным дворцом культуры проведена большая работа по привлечению населения к занятиям в кружках и клубах по интересам, а так же созданию новых клубных формирований.

В рамках данной работы были проведены отчетные концерты творческих коллективов, мастер - классы, презентации. Результатом проведенной работы стало выполнение показателя на 100%.

Показатель «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований» – для выполнения данного показателя был проведен мониторинг состояния  самодеятельного народного творчества в МУ РДК р.п. Каменоломни, который выявил интерес населения к занятиям хореографией и театральным искусством, в связи с чем,  были открыты дополнительные группы в хореографическом ансамбле «Микс Данс» и НТЮЗе «Бенефис», что позволило выполнить данный показатель на 100%.

Показатель «Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей» – с целью привлечения наибольшего количества посетителей на мероприятия МУ РДК ведет планомерную работу по привлечению в район профессиональных артистов и коллективов, так в 2011 году состоялись гастроли: Московского независимого театра, Московского театра «Ромэн», Заслуженной артистки России С.Рожковой.

Кроме этого жители района стали зрителями и участниками фестиваля русской песни с участием Народной артистки России Н.Г. Бабкиной и съемок телепередачи «Играй гармонь». Все это, несомненно, способствовало привлечению зрителей и выполнению данного показателя на 100%.

Количество культурно - досуговых мероприятий в отчетном периоде, составило1140 мероприятий из них: экологическое воспитание – 137 мероприятий; духовно – нравственное – 350 мероприятий; профилактика асоциальных явлений – 209 мероприятий. Цель достигнута.

3.2.2. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района.

Основной задачей работников МУ РДК остается качественная организация культурно - досуговой деятельности населения. В этой связи проведение мероприятий с наиболее массовой аудиторией  является важнейшим аспектом культурно - досуговой деятельности, поэтому в 2011 году особое внимание было уделено проведению районных массовых мероприятий, в этой связи были проведены:  фестивали:  «Нет вольнее Дона тихого», «Подари жизнь», «Мы сердцем видим мир!»; акции «Молодость нового века», «Наш голос – главный»; праздники: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.

Сумма выделена из средств поселения, которая составила 25,4 тыс. рублей. Цель достигнута, показатель выполнен.

3.2.3. Проведение районных фестивалей.

Проведение районных фестивалей является мощным творческим стимулом для привлечения населения в кружки и клубы по интересам, а так же дает возможность творческой самореализации участникам в кружках самодеятельного народного творчества.  В этой связи в 2011 году в МУ РДК проведены районные фестивали: «Семейный альбом» (фестиваль многодетных семей района), «Песня в военной шинели» (фестиваль патриотической песни), «Радуга танца» (фестиваль хореографических коллективов района), «Закулисье» (фестиваль театральных  коллективов).

Сумма на это мероприятие выделена из средств поселения, которая составила 25,3 тыс. рублей. Цель достигнута, показатель выполнен.

3.2.4. Текущий ремонт  МУ РДК.

В 2011 году выполнены работы по текущему ремонту здания муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни в полном объеме на сумму 811,7 тыс. рублей.

3.2.5. Приобретение оборудования.

В целях реализации данного мероприятия для МУ РДК р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области в 2011 году приобретено звукотехническое и световое оборудование, мебель, музыкальные инструменты, сценические костюмы на сумму 1 252,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

3.3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими школами искусств р.п. Каменоломни и п. Персиановский (далее – ДШИ) Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей ДШИ предусмотрено 14 620,4 тыс. рублей, освоено в 2011 году 14 620,4 тыс. рублей, исполнение составило -  100 процентов.

Показатель «Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ» - основной целью деятельности ДШИ является приобщение детей к ценностям мировой художественной культуры, их эстетическое развитие и духовно – нравственное воспитание.

С целью реализации данного показателя ДШИ была проведена большая работа по привлечению к обучению в ДШИ по разным специальностям учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ. В результате данной работы процент охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ составил 11,5%. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием» - количество преподавателей ДШИ с высшим образованием  возросло до 28%, что позволило выполнить данный показатель на 100%.

Показатель «Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях» - с целью увеличения данного показателя ДШИ ведется активная воспитательная деятельность, заключающаяся в увеличении числа учащихся ДШИ принимающих участие в международных, всероссийских, областных, открытых зональных, районных конкурсах и фестивалях. Данный показатель выполнен полностью, цель достигнута.

Показатель «Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей» - воспитательная работа ДШИ направлена также на профориентацию учащихся для поступления в СУЗы и ВУЗы, подведомственные министерству культуры Ростовской области. В отчетный период, данный показатель выполнен полностью.

Показатель «Наличие детских и преподавательских коллективов» - для выполнения данного показателя ДШИ был проведен внутришкольный мониторинг, который выявил интерес учащихся к занятиям народным вокалом.

В связи, с чем были созданы коллективы народной песни «Славица» и «Бравые ребята». Что позволило выполнить  данный показатель на 100%.

Показатель «Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях» - учащиеся музыкального и хореографического отделения ДШИ являются непременными участниками всех районных культурно – досуговых мероприятий, проводимых на базе МУ РДК р.п. Каменоломни и концертных площадках района. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ» - одной из форм воспитательной работы ДШИ является организация и проведения концертов для МОУ СОШ и МДОУ района. С этой целью ДШИ были проведены концерты для учеников МОУ лицея № 82 р.п. Каменоломни, МОУ гимназии № 20 им. С. Станчева р.п. Каменоломни, МОУ СОШ № 61 п. Персиановский, МОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери, воспитанников социального учреждения «Огонек» р.п. Каменоломни, МДОУ № 30 «Зоренька» р.п. Каменоломни, МДОУ № 42 «Сказка» р.п. Каменоломни, МДОУ № 43 «Теремок» п. Красногорняцкий, МДОУ № 32 «Березка» п. Персиановский. Данный показатель в отчетный период выполнен полностью.

Показатель «Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию)» - для реализации данного показателя  ведётся планомерная работа  по совершенствованию педагогического мастерства и квалификационного уровня преподавателей. В рамках данной деятельности преподаватели ДШИ  прошли курсы повышения квалификации и были  аттестованы на первую и высшую категории министерством общего и профессионального образования Ростовской области, что позволило выполнить данный показатель на 100%.

3.3.2. Капитальный ремонт ДШИ.

В 2011 году из резервного фонда Администрации Ростовской области выделены денежные средства на капитальный ремонт здания детской школы искусств п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области в сумме 6140,3 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме.

4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» в 2011 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 38 855,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 174,1 тыс. рублей, областной бюджет – 6 302,1 тыс. рублей, местный бюджет – 29 364,5 тыс. рублей, средства поселения - 950,9 тыс. рублей, внебюджетный источник – 2 063,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 38 710,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,6 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 174,1 | 174,1 | 100 |
| Областной бюджет | 6 302,1 | 6 157,6 | 98 |
| Местный бюджет | 29 364,5 | 29 364,4 | 99,9 |
| Средства поселения | 950,9 | 950,9 | 100 |
| Внебюджетный источник | 2 063,5 | 2 063,5 | 100 |
| Всего | 38 855,1 | 38 710,5 | 99,6 |

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства федерального бюджета в сумме 174,1 тыс. рублей направлялись на комплектование библиотечного фонда.

Средства областного бюджета направлялись на:

обучение использованию информационно – коммуникационных технологий работников – 11,8 тыс. рублей;

приобретение оборудования для МУК МЦБ – 150,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания ДШИ п. Персиановский – 5 995,8 тыс. рублей.

Средства местного бюджета направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры (МУК МЦБ, МУ РДК, ДШИ) – 29 364,4 тыс. рублей.

Средства поселений направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ – 900,2 тыс. рублей;

проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района – 25,4 тыс. рублей;

проведение районных фестивалей – 25,3 тыс. рублей.

Средства внебюджетного источника направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ – 2 063,5 тыс. рублей.

5. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

- Не освоено средств областного бюджета 144,5 тыс. рублей -  экономия произошла в связи с тем, что оплата подрядчику произведена согласно актов выполненных работ КС-2, КС-3.

- 6. Оценка эффективности реализации Программы

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Информация об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за отчетный 2011 финансовый год

| Показатели | Единица измере-ния | Плано-вые значения 2011 года | Факти-ческие значения 2011 года | Процент исполнения, (гр. 4 / гр. 3 х х 100 про-центов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |
| 1.Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 3 750 | 3 750 | 100 |
| 2.Количество посещений библиотеки | человек | 77 150 | 77 150 | 100 |
| 3.Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процент | 58 | 58 | 100 |
| 4.Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально значимого назначения | количество мероприятий | 180 40 45 40 | 180 40 45 40 | 100 |
| Цель 2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |
| 5.Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 24,3 | 24,3 | 100 |
| 6.Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 77,0 | 77,0 | 100 |
| 7.Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 80 | 80 | 100 |
| 8.Количество культурно-досуговых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 1140 137 350 209 | 1140 137 350 209 | 100 |
| Цель 3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| 9.Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | человек | 11,5 | 11,5 | 100 |
| 10.Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием | про-центов | 28 | 28 | 100 |
| 11.Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, в том числе: - международных - всероссийских - областных - зональных (север Ростовской области) - районных | человек | 3 4 6 11 28 | 3 4 6 11 28 | 100 |
| 12.Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей | единиц | 4 | 4 | 100 |
| 13.Наличие детских и преподавательских коллективов |  | 12 | 12 | 100 |
| 14.Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях |  | 16 | 16 | 100 |
| 15.Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ |  | 22 | 22 | 100 |
| 16.Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию) |  | 35 | 35 | 100 |
| Расчет эффективности Программы (П1+П2+П3+…+П16) : 16=Э про-граммы | 1600 : 16 = 100 процентов |  |  |  |
| Оценка эффективности Про-граммы в соответствии с Мето-дикой | про-центов | 100 |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 174,1 тыс. рублей / 174,1 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %.

- областной бюджет – 6 302,1 тыс. рублей / 6 157,6 тыс. рублей х
х 100 % = 98 %;

- местный бюджет – 29 364,5 тыс. рублей / 29 364,4 тыс. рублей х
х 100 % = 99,6 %;

- средства поселения – 950,9 тыс. рублей / 950,9 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %;

- внебюджетный источник – 2 063,5 тыс. рублей / 2 063,5 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %;

- 7. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях

- деятельности министерства культуры Ростовской области

- Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской область.

- 9. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы

- Анализ реализации Программы в 2011 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                Н.Н. Савченко