Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

04.10.2017                                            № 962                              р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 823 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма»

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 16.08.2013 №656 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 823 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 14.04.2017 № 373 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 823 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма».

- Продлить срок действия муниципальной программы до 2020 года.

- Настоящее постановление, за исключением пункта 3 вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Пункт 3 постановления подлежит применению с 01.01.2019 в части продления срока действия программы.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С. А.

Глава Администрации

- Октябрьского района   	                 Л. В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

- Приложение

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 04.10.2017 № 962

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | - создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; создание новых рабочих мест; 2. повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрация Октябрьского района Ростовской области (далее – отдел культуры) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Развитие инфраструктуры сферы туризма; - Развитие въездного и внутреннего туризма. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | 40 755,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Октябрьского района | 3 118,7 | - | - | - | 3 118,7 | - | - | - |
| Средства областного бюджета | 231,3 | - | - | - | 231,3 | - | - | - |
| Другие источники | 37 405,0 | 10 050,0 | 7 290,0 | 10 170,0 | 4 355,0 | 1 830,0 | 1855,0 | 1855,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Октябрьского района; - прирост объемов платных туристских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Общая характеристика содержания проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с концепцией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2020 года определена роль сферы туризма в развитии  человеческого потенциала района.

Согласно стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года, утвержденной собранием депутатов Октябрьского района Ростовской области   от 28.12.2007 г № 183 «О стратегии развития Октябрьского района Ростовской области до 2020 года», основной стратегической целью развития туризма в Октябрьском районе является: создание условий для развития туризма на основе эффективного использования и вовлечения в экономику района имеющихся природно-рекреационных ресурсов, привлечение отечественных и иностранных инвестиций.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

- повышение качества туристских услуг;

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль.

В Октябрьском районе туризм остается одной из стратегически значимых задач. Для реализации приоритетных задач в сфере туризма с 2008 года применяется программно-целевой подход.

В связи с этим развитие внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из реальных инструментов оздоровления населения. Октябрьский район располагает огромным потенциалом для развития многих видов туризма. Из них, наиболее приоритетными, определяемыми потребительским спросом, являются:

- рекреационный туризм (туризм с целью развлечений и отдыха – отдых на воде, отдых на селе, рыбалка и охота);

- сельский туризм;

- культурно-исторический (познавательный) туризм;

- деловой, научный и образовательный виды туризма;

- этнографический и событийный виды туризма;

- экологический туризм природоохранной направленности;

- промышленный туризм.

Богатый спектр памятников истории, градостроительства искусства и техники в районе создают предпосылки для развития культурно-познавательного туризма. Интересная история возникновения сел и деревень района создает представления для дальнейшего развития на территории познавательного туризма. Стоить упомянуть только о таких населенных пунктах как х. Шевченко, х. Ягодинка, которые охватывают целые эпохи различных исторических периодов. Здесь есть проходящие туристские маршруты: «Стоянка первобытного человека» – х. Шевченко, Алексеевское (с) поселение; «Шепот тысячелетий» – х. Ягодинка, Краснолучское (с) поселение, позволят окунуться в удивительный мир каменного и бронзового веков. Базы отдыха, расположенные в живописном месте Бессергеневского (с) поселения, известны за пределами района и привлекают туристов со всей Ростовской области и других территорий.

В районе развивается также и школьный туризм. В школах района введены практические часы соответствующие учебным планам в школе. Разработаны экскурсионные маршруты: «Горжусь тобой Донской Аграрный!» п. Персиановский, «Бесценные Святыни Православия на Дону» станица Бессергеневская и станица Кривянская, историко-производственная  «Наш паровоз вперед летит!» п. Каменоломни. В целях военно-патриотического воспитания молодежи осуществляется экскурсия в бригаду особого назначения «Дон-50», где ребята знакомятся с музеем оружия, учебными классами, военным полигоном и даже могут испробовать настоящую солдатскую еду.

Изюминкой нашего района можно считать конноспортивный студенческий клуб. Верховые конные прогулки, катание в конном экипаже и санях, конноспортивные мероприятия одинаково интересны и взрослым и детям.

Так же проводятся туры по экологическому туризму. Разработаны два маршрута по заповеднику «Персиановская степь». Здесь можно познакомиться с функционированием заповедника, его флорой и фауной. В маршрут входят экскурсии и походы по территории охранной зоны заповедника – никогда не пахавшимся участком целины, сохранившим в большей степени растительность степей Приазовья. Здесь сохранившиеся на территории заповедника растения занесены в Красную книгу. Также предлагается посетить Дендропарк ДонГАУ, где на площади десять гектаров высажены экзотические древесные и кустарные породы, насчитывающие более ста видов. Каждый посетивший эти тропы, надолго сохранит в памяти яркие впечатления: воздух, настоянный на аромате степных растений, вкус чистейшей родниковой воды, уникальный звуковой фон, благотворно влияющий на организм человека.

Сельский туризм – это сектор туриндустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного турпродукта.

Но не только перечисленные туристские объекты и виды туризма могут привлечь на территорию Октябрьского района гостей. Приверженцы событийного туризма могут посетить театрализованные представления, фестиваль казачьей песни «Степь ковыльная», «Казачья осень», «Степная Казарла», «Покрова Пресвятой Богородицы», реконструкция боевых действий в п. Новокадамово и прочие зрелищные выступления. Проводятся ежегодные Открытия первенств района по  спортивной рыбалке, конным скачкам, спортивным бальным танцам и спортивным мероприятиям не только районного, областного, но и всероссийского уровня.

Одним из приоритетных направлений развития туризма в Октябрьском районе является промышленный туризм. Организация регулярных туристских экскурсий на действующие промышленные предприятия таких как: ОАО «Владимирский карьер тугоплавких глин», обособленное подразделение «Маркинский кирпичный завод», ООО «ЕВРОДОН», ООО «Металл-Дон». Промышленный туризм – это настоящий инструмент маркетинга территории, системной работы местных сообществ по продвижению ее интересов для привлечения инвесторов, туристов и потенциальных жителей.

За время реализации программы введены в эксплуатацию отель «Вирго» на трасе М-4 Дон (ИП Малова), административно – бытовой корпус с гостиничными номерами ИП Гребенникова А.С. Открыта зона отдыха «Царевка» Мокрологского (с) поселения, зона отдыха «Терновый Яр» Коммунарского (с) поселения и зона отдыха в п. Персиановский Персиановского (с) поселения.

За последние годы наблюдается увеличение туристского потока в Октябрьском районе. По сравнению с предыдущими годами отмечены максимальное количество туристских групп, которые посетили район. Всего Октябрьский район за 2011-2016 годы посетило более 11 400 человек, не считая туристов в местах стихийного отдыха. Возрос интерес к организованному отдыху среди жителей района. Активный отдых на воде, семейные походы, посещение концертов и выставок – такой отдых предпочитают все больше жителей.

В районе открыты новые предприятия, сопутствующие развитию туристской отрасли. Для улучшения качества туристских услуг в районе зарегистрированы и работают на сегодняшний день такие туристские фирмы, как: ООО ТК «Стиль-Тур», ООО ТК «Саквояж желаний», ООО ТК «Елена-тур», ИП Дубинина, которые осуществляют свою деятельность, как во внутреннем туризме, так и выездном.

Ежегодно Администрация Октябрьского района, турфирмы участвуют в туристских выставках и ярмарках, в том числе и международных.

Перспективы дальнейшего развития туризма в Октябрьском районе будут непосредственно связаны со строительством новых инвестиционных проектов, которые осуществляются в районе, это: строительство зоны семейного отдыха «Спортинг клуб» х. Веселый, Краснокутского (с) поселения; строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка», Мокрологского (с) поселения; благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест), Коммунарского (с) поселения; благоустройство туристско-рекреационный зоны в Мокрологском (с) поселении, ИП Глава КФХ Токарев В. Б.; создание туристско-рекреационной зоны в п. Заозерье, Коммунарского (с) поселения; создание зоны отдыха «Киреевка», Артемовского (с) поселения; строительство казачьего центра в Бессергеневком (с) поселении; строительство зоны отдыха в п. Персиановский, Персиановского (с) поселения; реставрация Свято-Алексеевского храма в ст. Бессергеневской, Бессергеневского (с) поселения; строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской, Алексеевского (с) поселения.

Соответственно, возможность реализации туристско-рекреационного потенциала района будет определяться как конкурентоспособностью туристского комплекса района в целом, так и отдельных турпродуктов.

При этом в районе существует ряд нерешенных задач, среди которых, прежде всего, следует отметить недостаточный объем инвестиций в сферу туризма и, как следствие, низкий уровень развития туристской инфраструктуры; недостаток квалифицированных кадров; отсутствие эффективной маркетинговой политики, направленной на усиление конкурентных позиций района в сфере туризма.

Не смотря на продвижение Октябрьского района в строительстве туристской инфраструктуры и того, что некоторые турмаршруты положительно зарекомендовали себя среди гостей и туристов, существует ряд недостатков, которые сдерживают развитие туризма на территории района:

- не достаточное благоустройство турмаршрутов в поселениях: плохое состояние пешеходных дорожек, отсутствие внешнего благоустройства, отсутствие стационарных или биотуалетов;

- не достаточная оборудованность автостоянок для парковки туристского транспорта;

- отсутствие разработанного сувенирного «бренда» территории;

- удаленность некоторых территорий от центра района – п. Каменоломни;

- незаинтересованность жителей поселений в развитии на их территории туризма.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 28.12.2007 г. № 183  (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы туризма.

Цель муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Ростовской области, определенным Стратегией и направлена на обеспечение широких возможностей для удовлетворения потребностей жителей Октябрьского района в туристских услугах.

Цель программы - создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности.

Достижение поставленной цели обусловлено успешным решением следующих задач:

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль, создание новых рабочих мест;

- повышение конкурентоспособности районного продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма.

Решение поставленных задач достигается путем эффективного взаимодействия между органами исполнительной власти Октябрьского района, органами местного самоуправления поселений района, реализующих полномочия в части создания условий для развития туризма, субъектами туристской индустрии, общественными организациями, средствами массовой информации и другими организациями.

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач являются:

- количество экскурсионных и туристских маршрутов;

- количество туристско-рекреационных зон;

- количество туроператоров, работающих в районе;

- количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха;

- количество созданных новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом;

- количество туристов, посетивших район.

Указанные показатели характеризуют состояние туристской индустрии Октябрьского района, являются ключевыми и применяются для оценки эффективности реализации мероприятий программы и степени достижения поставленных задач.

По итогам реализации программы в 2020 году будут достигнуты следующие значения показателей:

- количество экскурсионных и туристских маршрутов составит - 18;

- количество туристско рекреационных зон - 8;

- количество туроператоров, работающих в районе - 3;

- количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха - 5;

- количество созданных новых рабочих мест, на объектах, связанных с туризмом и отдыхом – 436 человек;

- количество туристов, посещающих район, составит до 3100 человек в год.

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ожидаемые конечные результаты:

- увеличение туристского потока в район на 45%;

- создание дополнительных рабочих мест;

- прирост объема платных туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии.

Реализация муниципальной  программы осуществляется в период с 2014 по 2018 годы. В течение всего периода реализации программы «Развитие туризма» будет осуществляться планомерная работа, направленная на решение поставленных задач.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Октябрьского района «Развитие туризма», предусмотрены подпрограммы:

- Развитие инфраструктуры сферы туризма;

2.  Развитие въездного и внутреннего туризма.

Которые по своему характеру являются «координирующими» для выполнения каждой отдельной задачи муниципальной программы.

Предполагается реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма»:

- развитие инфраструктуры туризма на территории поселений района;

- инвестиционные проекты в сфере туризма;

- сохранение, восстановление и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.

Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма»:

- содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма;

- кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма» представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной  программы реализуются в рамках двух подпрограмм и обеспечивают решение задач муниципальной  программы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма» обеспечивает решение задачи по созданию туристской инфраструктуры района.

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма» обеспечивает решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к активному отдыху, созданию новых рабочих мест на территории Октябрьского района и поддержанию конкурентоспособного районного туристского продукта.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению программы

Общий объем финансирования Программы составляет 40 755,0 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников, в том числе по годам:

2014 год – 10 050,0 тыс. рублей;

2015 год – 7 290,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 170,0 тыс. рублей;

2017 год – 7 705,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 830,0 тыс. рублей.

2019 год -  1855 тыс. рублей

2020 год -  1855 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности

- муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма»

Оценка эффективности муниципальной программы и ее реализации, рассчитывается в соответствии с Приложением N 8 к Программе.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы;

- отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы Октябрьского района

- «Развитие туризма»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры.

Участники муниципальной программы:

- инвесторы в сфере туризма;

- туроператоры;

- гостиницы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Октябрьского района об утверждении муниципальной программы в Администрацию Октябрьского района;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации Октябрьского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу финансово – экономического управления Администрации Октябрьского района сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Октябрьского района;

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Октябрьского района проект постановления Администрации Октябрьского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Октябрьского района.

Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

- представляет копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Начальник отдела культуры, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:

- до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

- не позднее семи рабочих дней после заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

- не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы направляет ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы;

- направляют в отдел культуры предложения о внесении изменений в Программу. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы в части финансирования Программы без согласования отдела культуры не допускается;

- направляет отделу культуры информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы, по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 20 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой отделом культуры;

- ежегодно, до 05 февраля года, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой отделом культуры;

- по запросу отдела культуры отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ ТУРИЗМА»

| Наименование подпрограммы |  | «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | создание туристских объектов, обеспечивающих возможность жителям и туристам посещающих район для полноценного отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций в туристскую отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы 37390,0 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  | Всего: в том числе: | 10 050,0 | 7 250,0 | 10 140,0 | 4 550,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 37 390,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | 18,7 | - |  |  | 18,7 |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | 231,3 | - |  |  | 231,3 |
|  |  |  | Другие источники | 10 050,0 | 7 250,0 | 10 140,0 | 4 300,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 37 140,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы - основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются: усовершенствование инфраструктуры туризма Октябрьского района по направлению развитие туризма, создание туристской инфраструктуры для отдыха и рекреации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма»

В соответствии со Стратегией «Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма» в Октябрьском районе на период до 2020 года предусматривает основные направления социально-экономического развития района. Основной стратегической целью развития туризма в Октябрьском районе является: создание условий для развития туризма на основе эффективного использования и вовлечения в экономику района имеющихся природно-рекреационных ресурсов, привлечение отечественных и иностранных инвестиций.

Одной из главных задач направленных для ее достижения является развитие инфраструктуры сферы туризма.

Реализация этого направления предполагает достижение следующих целевых показателей:

- количество туристско-рекреационных зон;

- количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха.

В период с 2010 по 2016 год в Октябрьском районе введено в эксплуатацию 3 туристско-рекреационные зоны и 4 зоны, оборудованные для индивидуального и семейного отдыха.

Всего в Октябрьском районе по данным 2016 года, функционирует 7 объектов, связанные с отдыхом и рекреацией.

Несмотря на позитивную динамику развития туризма, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к посещению Октябрьского района, как для отдыха, так и для повышения оздоровления, доступности туристской инфраструктуры, а также качества туристско-рекреационных услуг.

В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года требуется повысить обеспеченность населения различными туристскими объектами. Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере туризма, способствовать раскрытию ее социально-экономического потенциала.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития туризма в ближайшие годы необходимо обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции туристских объектов. Негативное влияние на конкурентоспособность туризма высших достижений оказывают отсутствие достаточного количества туристско-рекреационных зон и зон, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха.

Важнейшим условием для развития зон отдыха является наличие туристской инфраструктуры.

Анализ состояния инфраструктуры в Октябрьском районе показал отсутствие необходимого количества туристских зон отдыха оборудованных для индивидуального и семейного отдыха.

Полученная эффективность от использования наследия туристской инфраструктуры обеспечит повышение уровня развития оздоровления и посещаемости туристами район.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма»

Выбор основных целей подпрограммы основывается на «Стратегии развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2020 года».

Основные цели подпрограммы направлены на достижение к 2018 году стратегической цели: создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности.

Исходя из этого, основной задачей подпрограммы является: создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций в туристскую отрасль.

Для реализации данной задачи необходимо:

- развитие инфраструктуры туризма на территории поселений района;

- развитие инвестиционных проектов в сфере туризма;

- сохранение, восстановление и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.

Решение поставленной в рамках подпрограммы задачи достигается за счет реализации следующих мероприятий:

- разработка проектно-изыскательных работ на строительство подъездной дороги к «Купели»

- строительство зоны семейного отдыха в х. Веселый, Краснокутского (с) поселения «Спортинг Клуб»;

- строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка», Мокрологского (с) поселения;

- благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест) в п. Малая Сопка, Коммунарского (с) поселения;

- разбивка скверов в п. Красногорняцкий, п. Верхнегрушевский, Коммунарского (с) поселения;

- создание туристско-рекреационной зоны в п. Заозерье;

- строительство казачьего центра в Кривянском (с) поселении;

- строительство зоны отдыха в п. Персиановский;

- строительство центра семейного отдыха «Калинин Град» х. Калинин Бессергеневского (с) поселения;

- строительство зоны отдыха в Мокрологском (с) поселении;

- реставрация Свято - Алексеевского храма в  ст. Бессергеневской, Бессергеневского (с) поселения;

- строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской Алексеевского (с) поселения.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.

Планируемые результаты подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма»

Система подпрограммных мероприятий приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Ресурсы подпрограммы будут направлены на:

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

- развитие туристской инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма»

Предельные (прогнозные) объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 37 390,0 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников, в том числе по годам:

в 2014 г. – 10 050,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 7 250,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 10 140,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 4 550,0тыс. рублей;

в 2018 г. – 1 800,0 тыс. рублей.

в 2019 г. - 1 800,0 тыс. рублей

в 2020 г. - 1 800,0  тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Координацию деятельности исполнителей по реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры Администрации Октябрьского района.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе:

- федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

- условий, порядка и правил, утвержденных районными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации подпрограммы основывается на целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство и привлечение внешних ресурсов. В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие предприятия сферы туризма, которые оказывают населению различные услуги: туроператорские, турагентские, досуговые, оздоровительные, размещение, питание, проведение выставок и т.д. Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями программы.

По итогам отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей подпрограммы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.

Муниципальный заказчик Программы:

- в целях оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение коллегии Администрации Октябрьского района отчет об исполнении плана реализации согласно приложению № 9 по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Приложения к постановлению Администрации Октябрьского района №790 от 27.12.2016;

- ФЭУ с учетом информации, полученных исполнителей муниципальных программ, до 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает сводный доклад для обеспечения представления в Собрание депутатов Октябрьского района годового отчета об исполнении бюджета Октябрьского района в порядке, установленном нормативно-правовым актами Октябрьского района;

- после окончания срока реализации муниципальной программы заказчик представляет главе Администрации Октябрьского района  на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации согласно приложению N 13 Приложения к постановлению Администрации Октябрьского района №790 от 27.12.2016.

Годовой и  итоговые отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам;

б) таблицу по форме № 4 или № 7, в которой указываются:

данные об использовании средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы туризма»

Оценка эффективности подпрограммы и ее реализации, рассчитывается в соответствии с Приложением N 4 к Программе.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

- степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

- отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

Методика расчета показателей подпрограммы:

| Показатель (индикатор) | Единица измерения | Методика расчета | Источник информации | Периодичность мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество экскурсионных и туристских маршрутов | ед. | количество фактически действующих экскурсионных и туристских маршрутов на территории района на отчетный год в сравнении с предыдущим годом | данные операторов, осуществляющих экскурсионную и туристскую деятельность на территории района | ежемесячно |
| Количество туристско-рекреационных зон | ед. | количество фактически действующих туристско-рекреационных зон на территории района на отчетный год в сравнении с предыдущим годом | данные от инвесторов | ежемесячно |
| Количество туроператоров, работающих в районе | ед. | количество туроператоров, работающих в районе, подсчитывается в конце отчетного года | данные ИФНС по району | ежемесячно |
| Количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха | ед. | количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха, подсчитывается в конце отчетного года | данные от инвесторов | ежемесячно |
| Количество созданных новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом | ед. | разница между количеством рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом, на отчетный год в сравнении с предыдущим годом | данные предприятий и организаций, связанных с отдыхом и туризмом | ежемесячно |

После завершения очередного финансового года заказчик муниципальной программы  представляет в ФЭУ  годовой отчет о реализации муниципальной программы с оценкой эффективности ее реализации, рассчитанной в соответствии с Приложением N 8 к Программе.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы;

отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА».

| Наименование подпрограммы |  | Развитие въездного и внутреннего туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | - развитие въездного и внутреннего туризма, создание новых рабочих мест в сфере туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования позитивного имиджа Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы 3 365,0 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | Итого |
|  | Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  | Всего: в том числе: | - | 40,0 | 30,0 | 3 155,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 | 3 365,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | 3 100,0 | - | - | - | 3 100,0 |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Другие источники | - | 40,0 | 30,0 | 55,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 | 265,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы - основным ожидаемым результатом подпрограммы является: устойчивое развитие туризма в Октябрьском районе, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере туризма; Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма»

Успешное развитие въездного и внутреннего туризма имеет приоритетное значение для инструментов оздоровления  населения и для Октябрьского района, богатого рекреационными природными ресурсами, историко-культурным наследием, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

В соответствии со Стратегией развития  индустрии отдыха, оздоровления и туризма в Октябрьском районе на период до 2020 года поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически посещающих район.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- создание новых рабочих мест в сфере туризма;

- развитие инфраструктуры сферы отдыха и туризма, совершенствование финансового обеспечения туристской деятельности.

В результате реализации Стратегии развития индустрии отдыха, оздоровления и туризма в Октябрьском районе на период до 2020 года планируется достигнуть устойчивый рост показателей вовлеченности населения в туристское движение. Так, доля граждан, систематически посещающих район, по данным системы сбалансированных показателей 2016 года, составило 2300 туристов – 100 % от общего значения по плану – 2300 туристов.

Достижение данных результатов способствовала реализация районной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Октябрьском районе на 2011-2013 годы».

В районе планируется продолжение работы по развитию и популяризации различных видов туризма, продвижению туристских продуктов. В этой связи планируется разработка и внедрение маршрутов по сельскому туризму на территории Бессергеневского (с) поселения, Коммунарского и Артемовского (с) поселений, Кривянского (с) поселения.

Для дальнейшего развития въездного туризма планируется увеличение туристского потока в Октябрьском районе: 2014г.-2000, 2015г.-2100, 2016-2300, 2017-2500, 2018-2700, 2019 – 2900, 2020 - 3100 человек.

Несмотря на позитивную динамику развития въездного и внутреннего туризма сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим посещениям района, ведению здорового образа жизни, доступности туристской инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества предоставляемых туристских услуг.

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации граждан к систематическому посещению района, от обычного своего места жительства и пребывания.

В подпрограмме запланирован комплекс мер по повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования позитивного имиджа Октябрьского района. Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма, создание новых рабочих мест на территории Октябрьского района, повышение качества предоставляемых туристских услуг.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма»

Выбор основных целей подпрограммы основывается на «Стратегии развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2020 года».

Основные цели подпрограммы направлены на достижение к 2020 году стратегической цели: создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности.

Исходя из этого, основной задачей подпрограммы является: повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования позитивного имиджа Октябрьского района.

Для реализации данной задачи необходимо:

- содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма;

- кадровое, методическое и нормативное обеспечение туризма.

Решение поставленной в рамках подпрограммы задачи достигается за счет реализации следующих мероприятий:

- организация и проведение событийного мероприятия в п. Новокадамово (реконструкция боевых действий);

- организация и проведение инфотуров на территории района;

- разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики Октябрьского района;

- размещение информации о туристских возможностях Октябрьского района на информационных  терминалах, программное обеспечение и сопровождение;

- организация и проведение конгрессно-выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, «круглых столов», совещаний) на территории района и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов;

- организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в приложении № 1к настоящей Программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма»

Система подпрограммных мероприятий приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Ресурсы подпрограммы будут направлены на:

- повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта;

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- формирование позитивного имиджа Октябрьского района;

- кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма;

- повышение качества предоставляемых туристских услуг.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма»

Предельные (прогнозные) объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

Общий объем финансирования подпрограммы, – 3 365,0  тыс. рублей, средства из внебюджетных источников,  в том числе по годам:

в 2015 г. – 40,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 30,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 3 155,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 30,0 тыс. рублей.

в 2019 г. – 55,0 тыс. рублей.

в 2020 г. – 55,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

- Координацию деятельности исполнителей по реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры Администрации Октябрьского района.

- Реализация подпрограммы осуществляется на основе:

- - федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- - условий, порядка и правил, утвержденных районными нормативными правовыми актами.

- Механизм реализации подпрограммы основывается на целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство и привлечение внешних ресурсов. В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие предприятия сферы туризма, которые оказывают населению различные услуги: туроператорские, турагентские, досуговые, оздоровительные, размещение, питание, проведение выставок и т.д. Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями программы.

- По итогам отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей подпрограммы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.

- Муниципальный заказчик Программы направляет:

- - в целях оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение коллегии Администрации Октябрьского района отчет об исполнении плана реализации согласно приложению № 9 по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Приложения к постановлению Администрации Октябрьского района №790 от 27.12.2016;

- - ФЭУ с учетом информации, полученных исполнителей муниципальных программ, до 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает сводный доклад для обеспечения представления в Собрание депутатов Октябрьского района годового отчета об исполнении бюджета Октябрьского района в порядке, установленном нормативно-правовым актами Октябрьского района;

- - после окончания срока реализации муниципальной программы заказчик представляет главе Администрации Октябрьского района  на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации согласно приложению N 13 Приложения к постановлению Администрации Октябрьского района №790 от 27.12.2016.

- Годовой и  итоговые отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

- а) аналитическую записку, в которой указываются:

- - степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- - общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- - распределение бюджетных расходов по целям, задачам;

- б) таблицу по форме № 4 или № 7, в которой указываются:

- - данные об использовании средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- - по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

- По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма»

- Оценка эффективности подпрограммы и ее реализации, рассчитывается в соответствии с Приложением N 4 к Программе.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

- степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

- отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

  - Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

- Методика расчета показателей подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма»

| Показатель (индикатор) | Единица измерения | Методика расчета | Источник информации | Периодичность мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Количество туристов, посетивших район | чел. в год | количество туристов, посетивших район, подсчитывается в конце отчетного года | данные операторов, предоставляющих туристские услуги в районе; | ежемесячно |

- После завершения очередного финансового года заказчик муниципальной программы  представляет в ФЭУ  годовой отчет о реализации муниципальной программы с оценкой эффективности ее реализации, рассчитанной в соответствии с Приложением N 8 к Программе.

- Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы;

- отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

- Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       Н.Н. Савченко

Приложение N 1

к муниципальной программе

«Развитие туризма»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОДПРОГРАММ)

| п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на 2013 год |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; создание новых рабочих мест. | 18,7 | 37 140,0 | Количество экскурсионных и туристских маршрутов | ед. | 3 |  | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | Количество туристско-рекреационных зон | ед. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | - |  | - |
|  |  |  |  | Количество туроператоров, работающих в районе | ед. | - |  | - | - |  | 1 |  | 1 |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Количество зон отдыха, оборудованных для индивидуального и семейного отдыха | ед. | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Количество созданных новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом | ед. | 67 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
| Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача1: повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма. | 3 100,0 | 265,0 | Количество туристов, посещающих район Объем платных услуг | чел. в год |  | 1000 | 2000 |  | 2100 |  | 2300 |  | 2500 | 2700 |  | 2900 | 3100 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

«Развитие туризма»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно – изыскательных работ на строительство подъездной дороги к «Купели» | Итого | - |  | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | - |  | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | - | - |  |
| Строительство зоны семейного отдыха в х. Веселый Краснокутского (с) поселения «Спортинг Клуб» | Итого | - |  | 1 000,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Пелиной М.В. |  | 1 000,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - |  |
| Строительство «Купели» рядом со Святым источником в ст. Бессергеневской | Итого | - |  | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | - |  | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| Строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка» | Итого | - |  | 2 450,0 | 500,0 | 450,0 | - | 1 500,0 | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвестора |  | 2 450,0 | 500,0 | 450,0 | - | 1 500,0 | - | - | - |  |
| Благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест) | Итого | - |  | 1 300,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Гайворонского В.А. |  | 1 300,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | - | - | - | - |  |
| Строительство зон отдыха в п. Красногорняцкий, п. Верхнегрушевский | Итого | - |  | 4 400,0 | - | 2 500,0 | 1 900,0 | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвесторов |  | 4 400,0 | - | 2 500,0 | 1 900,0 | - | - | - | - |  |
| Создание туристско – рекреационной зоны в п. Заозерье | Итого |  |  | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвесторов |  | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - | - |  |
| Строительство казачьего центра в Кривянском (с) поселении | Итого |  |  | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Дуброва А.А. |  | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| Строительство зоны отдыха в п. Персиановский | Итого |  |  | 7 550,0 | 4 550,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от ИП Токарева П.П. |  | 7 550,0 | 4 550,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - |  |
| Строительство гостиничного комплекса в п. Персиановский | Итого |  |  | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвесторов |  | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | - | - | - | - |  |
| Реставрация Свято - Алексеевского храма в ст. Бессергеневской Бессергеневского (с) поселения | Итого | - |  | 1 700,0 | - | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвесторов |  | 1 700,0 | - | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| Строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской Алексеевского (с) поселения | Итого | - |  | 3 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвесторов |  | 3 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |  |
| Строительство туристско-рекреационной зоны в Мокрологском (с) поселении, Глава КФХ Сорокин В.Б. | Итого | - |  | 4 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Другие источники | Письмо от Сорокина В.Б. |  | 4 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | - | - | - | - | - |  |
| Установка дорожных унифицированных знаков | Итого | - |  | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Октябрьского района | - |  | 18,7 | - | - | - | 18,7 | - | - | - |  |
|  | Средства областного бюджета | - |  | 231,3 | - | - | - | 231,3 | - | - | - |  |
| Строительство туристско-рекреационной зоны в п.Сусол Красюковского (с) поселения | Итого | - |  | 6 000,0 | - | - | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
|  | Другие источники | Письмо от инвестора |  | 6 000,0 | - | - | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
|  | Итого | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение событийного мероприятия в п. Новокадамово (реконструкция боевых действий) | Итого |  | - | 180,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Другие источники |  | - | 180,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Организация и проведение инфотуров на территории района | Итого |  | - | 85,0 | - | 10,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |  |
|  | Другие источники |  | Письмо от ООО «Саквояж желаний» | 85,0 | - | 10,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |  |
| Изготовление, доставка и установка архитектурной композиции въездного знака «Октябрьский район» | Итого |  | - | 3 100,0 | - | - | - | 3 100,0 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 3 100,0 | - | - | - | 3 100,0 | - | - | - |  |

Приложение N 3

к муниципальной программе

«Развитие туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

| N п/п | Мероприятия |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль |  |  |  | Итого | 2014 - 2020 | 3 600,0 | 37 390,0 | 10 050,0 | 7 250,0 | 10 140,0 | 4 550,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |  | Внебюджетные источники | Усовершенствование инфраструктуры туризма Октябрьского района по направлению развития туризма, создание туристской инфраструктуры для отдыха и рекреации |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | 18,7 | - | - | - | 18,7 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | 231,3 | - | - | - | 231,3 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2014-2020 | 3 600,0 | 37 140,0 | 10 050,0 | 7 250,0 | 10 140,0 | 4 300,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Развитие инфраструктуры туризма на территории поселений района |  |  |  | Итого | 2016 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | - | - |  | Другие источники |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2016 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | - | - |  | Другие источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.: Разработка проектно – изыскательных работ на строительство подъездной дороги к «Купели» |  |  |  | Итого | 2016 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | - | - |  | Другие источники |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2016 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | - | - |  | Другие источники |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: Развитие инвестиционных проектов в сфере туризма |  |  |  | Итого | 2014-2020 | 1 600,0 | 32 400,0 | 10 050,0 | 5 950,0 | 8 900,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  | инвесторы |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | - | 1 600,0 | 32 400,0 | 10 050,0 | 5 950,0 | 8 900,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  | инвесторы |  |
|  | Мероприятие 2.1.: Строительство зоны семейного отдыха в х. Веселый Краснокутского (с) поселения «Спортинг Клуб» |  |  |  | Итого | 2014 - 2017 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - |  | ИП Пелина М.В. |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2015 - 2017 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - |  | ИП Пелина М.В. |  |
|  | Мероприятие 2.2.: Строительство «Купели» рядом со Святым источником в ст. Бессергеневской |  |  |  | Итого | 2014 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2014 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.: Строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка» |  |  |  | Итого | 2014 - 2015 | 300,0 | 2 450,0 | 500,0 | 450,0 | - | 1 500,0 | - | - | - |  | Инвесторы |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2014 - 2015 | 300,0 | 2 450,0 | 500,0 | 450,0 | - | 1 500,0 | - | - | - |  | Инвесторы |  |
|  | Мероприятие 2.4.: Благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку (строительство рыболовецких мест) |  |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 200,0 | 1 300,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | - | - | - | - |  | ИП Гайворонский В.А. |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2014 - 2016 | 200,0 | 1 300,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | - | - | - | - |  | ИП Гайворонский В.А. |  |
|  | Мероприятие 2.5.: Разбивка скверов в п. Красногорняцкий, п. Верхнегрушевский |  |  |  | Итого | 2015 - 2020 | - | 4 400,0 | - | 2 500,0 | 1 900,0 | - | - | - | - |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2015 - 2020 | - | 4 400,0 | - | 2 500,0 | 1 900,0 | - | - | - | - |  | Внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.6.: Создание туристско – рекреационной зоны в п. Заозерье |  |  |  | Итого | 2015 | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - | - |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2015 | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - | - |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Мероприятие 2.7.: Строительство казачьего центра в Кривянском (с) поселении |  |  |  | Итого | 2014 | - | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  | ИП Дубров А.А. |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2014 | - | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  | ИП Дубров А.А. |  |
|  | Мероприятие 2.8.: Строительство зоны отдыха в п. Персиановский |  |  |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 7 550,0 | 4 550,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - |  | ИП Токарев П.П. |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2014 - 2016 | - | 7 550,0 | 4 550,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - |  | ИП Токарев П.П. |  |
|  | Мероприятие 2.9.: Строительство туристско-рекреационной зоны в Мокрологском (с) поселении |  |  |  | Итого | 2014-2015 | - | 4 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | - | - | - | - | - |  | ИП Сорокин В. Б. |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2014 - 2015 | - | 4 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | - | - |  | - | - |  | ИП Сорокин В. Б. |  |
|  | Мероприятие 2.10.: Строительство гостиничного комплекса в п. Персиановский |  |  |  | Итого | 2016 | - | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | - | - | - | - |  | ИП Ковалев |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2016 | - | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | - | - | - | - |  | ИП Ковалев |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 2016 | - | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | - | - | - | - |  | ИП Ковалев |  |
|  | Мероприятие 2.11.: Строительство туристско-рекреационной зоны в п.Сусол Красюковского (с) поселения |  |  |  | Итого | 2017 - 2020 | - | 6 000,0 | - | - | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  | ИП Шишков И.П. |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2017 - 2020 | - | 6 000,0 | - | - | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 00,0 | 1 5 00,0 |  | ИП Шишков И.П. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3: Сохранение, восстановление и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала |  |  |  | Итого | 2015 - 2020 | 2 000,0 | 4 700,0 | - | 1 300,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2015 - 2020 | 2 000,0 | 4 700,0 | - | 1 300,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | Внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 3.1.: Реставрация Свято - Алексеевского храма в ст. Бессергеневской Бессергеневского (с) поселение |  |  |  | Итого | 2015 - 2020 | - | 1 700,0 | - | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2015 - 2020 | - | 1 700,0 | - | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | Внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 3.2.: Строительство церкви Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской Алексеевское (с) поселение |  |  |  | Итого | 2015 - 2018 | 2 000,0 | 3 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 2015 - 2018 | 2 000,0 | 3 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |  | Внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 4: Внедрение системы туристской навигации |  |  |  | Итого | 2017 | - | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | 18,7 | - | - | - | 18,7 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | 231,3 | - | - | - | 231,3 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Мероприятие 4.1: Установка дорожных унифицированных знаков |  |  |  | Итого | 2017 - 2020 | - | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | 18,7 | - | - | - | 18,7 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | 231,3 | - | - | - | 231,3 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача 1: Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования позитивного имиджа Октябрьского района |  | Итого |  | 2014 - 2020 | 145,0 | 3 365,0 | - | 40,0 | 30,0 | 3 155,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 |  |  | Устойчивое развитие туризма в Октябрьском районе, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере туризма |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 2014-2020 | 145,0 | 3 100,0 | - | - | - | 3 100,0 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 2014 - 2020 | - | 265,0 | - | 40,0 | 30,0 | 55,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 1: Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма |  | Итого |  | 2014-2020 | 130,0 | 265,0 | - | 40,0 | 30,0 | 55,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 2014-2020 | 130,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 2014-2020 | - | 265,0 | - | 40,0 | 30,0 | 55,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | Мероприятие 1.1.: Организация и проведение событийного мероприятия в п. Новокадамово (реконструкция боевых действий) |  | Итого |  | 2014-2020 | - | 180,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 2014-2020 | - | 180,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | Мероприятие 1.2.: Организация и проведение инфотуров на территории района |  | Итого |  | 2014-2020 | 30,0 | 85,0 | - | 10,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 2014-2020 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | 85,0 | - | 10,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |  | - |  |
|  |  | Мероприятие 1.3.: Разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики Октябрьского района. |  | Итого |  | 2014 - 2020 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 2014 - 2020 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Мероприятие 1.4.: Размещение информации о туристских возможностях Октябрьского района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение. |  | Итого |  | 2014 - 2020 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 2014 - 2020 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Мероприятие 1.5.: Организация и проведение конгрессно - выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, «круглых столов», совещаний) на территории района и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов |  | Итого |  | 2014 - 2020 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 2014 - 2020 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2.2. |  | Мероприятие 2: Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма |  | Итого |  | 2014 - 2020 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 2014 - 2020 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Мероприятие 2.1.: Организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ |  | Итого |  | 2014 - 2020 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 2014 - 2020 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2.3 |  | Мероприятие 3: Изготовление, доставка и установка архитектурной композиции въездного знака «Октябрьский район» |  | Итого |  | 2017 | - | 3 100,0 | - | - | - | 3 100,0 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - | - | 3 100,0 | - | - | - | 3 100,0 | - | - | - |  | отдел культуры |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |

*В гр.3 «Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия – процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры.

- Приложение №  4

- к муниципальной программе

- «Развитие туризма»

- МЕТОДИКА

- ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

- В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы  Октябрьского района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную  программу.

- Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

- Под результативностью понимается степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

- Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

- Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

- Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- Ip  = SUM (Mп x S), где

- Ip - индекс результативности подпрограмм;

- S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

- S = Rф / Rп -

- в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

- S = Rф / Rп -

- в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

- Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

- Rп - плановый результат целевого значения показателя;

- Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

- Вес показателя рассчитывается по формуле:

- Mп = 1 / N, где

- N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

- Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам подпрограмм.    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

- Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- Iэ = (Vф x Iр) / Vп , где

- Iэ - индекс эффективности подпрограмм;

- Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- Iр - индекс результативности подпрограммы;

- Vп  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

- По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

- наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ);

- диапазоны    значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

- 1.Значение показателя:

- 0,9 <= Iэ  <= 1,1.

- Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

- 2.Значение показателя:

- 0,8 <= Iэ < 0,9.

- Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

- 3.Значение показателя:

- Iэ < 0,8.

- Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.