РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022                                         № 311                                  р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 11.03.2022 № 311

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Результатом работы по итогам 2021 года является:

- увеличение показателя «Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-79 лет до 52,9 % (план – 52,3 %);

- обустройство многофункциональной спортивной площадки в рамках проекта инициативного бюджетирования в х. Ильичевка, ул. Заречная (вблизи МБОУ СОШ № 43);

- доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся составила – 94,0 %;

- доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивно комплекса «Готов к труду и обороне» ( в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила – 43,53 %;

- из них учащихся – 70,0 %;

- на территории района в 2021 году проведено более 250  крупномасштабных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. В занятия физической культурой и спортом вовлечено 35 719 жителя района.

Присвоено 18 спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта».

Реализация мероприятий программы в 2021 году привела к достижению следующих результатов:

- увеличилась доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличилась численность занимающихся в спортивных секциях;

- созданы условия для занятий физической культурой и массовым спортом.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развития инфраструктуры спорта Октябрьского района», предусмотрена реализация 1 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Строительство спортивных сооружений» - выполнено (обустройство многофункциональной спортивной площадки в рамках проекта инициативного бюджетирования в х.Ильичевка, ул.Заречная, (вблизи МБОУ СОШ №43).

Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения» - выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Летняя оздоровительная кампания» - выполнено.

Контрольное событие исполнено в установленные сроки - численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 35 719 человек или 52,9 % (достигнут показатель «увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 52,3%»).

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении  достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях выполнения эффективности расходов  в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2021 год предусматривает  финансирование работ на объектах, выполняемых в области инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, финансирование мероприятий направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории Октябрьского района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 5 198,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района –1 142,6 тыс. рублей;

- областной бюджет –4 056,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от  23.12.2021  №  11 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» (Приложение № 9) составил 5 198,8 тыс. рублей.

В том числе расходы по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 1 142,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 056,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 2698,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 955,1тыс. рублей;

- областной бюджет – 1743,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил  2500,0 тыс. рублей, из них:

- 2500,0 тыс. рублей – неизрасходованные суммы на строительство и реконструкцию ФОКа в х. Ильичевка. Работы по объекту приостановлены, т.к. разработка проектной документации с получением положительного заключения не завершена.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых у 4 показателей фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель «Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет» - плановое значение – 52,3 %, фактическое значение – 52,9 %.

Показатель 2.1 «Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом» - плановое значение –  1 ед. фактическое значение – 1 ед. (обустройство спортивной площадки по адресу:   х. Ильичевский, ул.Заречная, 46).

Показатель 1.1. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» - плановое значение – 96,3 %, фактическое значение – 94,0 %. (уменьшение значение показателя произошло из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) было ограничено проведение спортивно-массовых мероприятий и тренировочного процесса среди населения, а также с 04.08.2021 Постановлением № 272 Правительства Ростовской области был введен запрет на участие в спортивных мероприятиях совершеннолетних лиц без действующих сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции).

Показатель 1.2. «Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний  (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - плановое значение – 43,53 %, фактическое значение – 43,53 %.

Показатель 1.2.1. «Из них учащиеся» - плановое значение – 70,5 %, фактическое значение – 70,0 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,98;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2.1 – 0,99.

Информация о степени достижения целевых показателей

Таблица 1

| № п/п | Показатель муниципальной программы | Ед. измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет | % | 52,3 | 52,9 | 1,01 |
| 2 | Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом | единиц. | 1 | 1 | 1,0 |
| 3 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 96,3 | 94,0 | 0,98 |
| 4 | Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 43,53 | 43,53 | 1,00 |
| 5 | Из них учащиеся | % | 70,5 | 70,0 | 0,99 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1,01+1,0+0,98+1,0+0,99) : 5 = 0,99 >0,95 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет: 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 698,8 тыс. рублей / 5 198,8 тыс. рублей = 0,52

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 0,52 = 1,9  в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,99 х 0,5+ 1,0 х 0,3 + 1,9 х 0,2 = 1,1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Условия софинансирования расходных обязательств Октябрьского  района при реализации основных мероприятий в отчетном году исполнены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Перспективы дальнейшего развития физической культуры и спорта в Октябрьском районе непосредственно связаны с реализацией всех программных мероприятий. Необходимо продолжать работу по созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развивать сеть объектов спорта, привлекать квалифицированные кадры, что благоприятно скажется на уровне подготовки спортсменов.

С целью развития спорта высших достижений, необходимо открыть на территории района школу олимпийского резерва по базовым видам спорта, что позволит спортсменам октябрьского района принимать участие в соревнованиях всех уровней и привлечет большее количество детей и молодежи к занятиям спортом.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Управляющий делами                                                      Н.Н. Савченко

Администрации Октябрьского района

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. строительство спортивных сооружений | Отдел образования Администрации Октябрьского района (заместитель начальника отдела образования по строительству) | 2030 | 2021 | 2021 | 1 | 1 | обустройство многофункциональной спортивной площадки в рамках проекта инициативного бюджетирования в х.Ильичевка, ул. Заречная, (вблизи МБОУ СОШ №43). |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 2030 | Х | 2021 | 1 | 1 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х | 955,1 | 955,1 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Развитие массового спорта | отдел культуры Администрации Октябрьского района (заведующий сектором по физической культуре и спорту Ястребов С.А.) | 2030 | 2021 | 2021 | 855,4 | 855,4 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.2. Летняя оздоровительная кампания | отдел культуры Администрации Октябрьского района (заведующий сектором по физической культуре и спорту Ястребов С.А.) | 2030 | 2021 | 2021 | 99,7 | 99,7 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 52,3% | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 2030 | Х | 2021 | 52,3 | 52,9 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

октябрьского района

«Развитие физической

культуры и спорта» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 5198,8 | 5198,8 | 2698,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1 142,6 | 1 142,6 | 955,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 4 056,2 | 4 056,2 | 1743,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | 4 056,2 | 4 056,2 | 1743,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | Всего | 4243,7 | 4243,7 | 1743,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 187,5 | 187,5 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 4056,2 | 4056,2 | 1743,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | -- |
|  | -бюджет Ростовской области | 4056,2 | 4056,2 | 1743,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Строительство спортивных сооружений | Всего, <3> | 4243,7 | 4243,7 | 1743,7 |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» | Всего |  |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 955,1 | 955,1 | 955,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие массового спорта | Всего | 855,4 | 855,4 | 855,4 |
| Основное мероприятие 2.2. Летняя оздоровительная кампания | Всего | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля населения октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 51,9 | 52,3 | 52,9 | Увеличение произошло за счет создания благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития сети спортивных сооружений |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом | единиц | 2 | 1 | 1 | Установлена многофункциональная спортивная площадка по адресу: х. Ильичевский, ул.Заречная, 46 |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 96,2 | 96,3 | 94,0 | Уменьшение значение показателя произошло из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции и запрете запрете с 04.08.2021 на участие в спортивных мероприятиях совершеннолетних лиц без действующих сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции |
| 4 | Показатель 1.2. Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 55,0 | 43,53 | 43,53 | - |
| 5 | Показатель 1.2.1. Из них учащиеся | процентов | 70 | 70,5 | 70,0 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатель 2.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом, единица измерения | 2 | 1 | 1 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | Х | Х | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе» | Х | Х | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения | 955,1 | 955,1 | - | - |
| 7 | Мероприятие 2.1.1. Реализация единой программы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (проведение и участие в спортивных мероприятиях, согласно вызовов вышестоящих организаций) | 472,9 | 472,9 | - | - |
| 8 | Мероприятие 2.1.2. Информационно-просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность, организация, проведение районных конкурсов | 50,2 | 50,2 | - | - |
| 9 | Мероприятие 2.1.3. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа среди детей, подростков и молодежи, проведение спартакиад, мероприятий ко Дню защитника Отечества, пробега «Победа» | 204,2 | 204,2 | - | - |
| 10 | Мероприятие 2.1.4. Организация профилактической работы с детьми, подростками, молодежью | 85,5 | 85,5 | - | - |
| 11 | Мероприятие 2.1.5. Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями | 16,3 | 16,3 | - | - |
| 12 | Мероприятие 2.1.6. Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями | 42,0 | 42,0 | - | - |
| 13 | Мероприятие 2.1.7. Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков, молодежи. Участие в Спартакиаде школьников Ростовской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений высшего, начального профессионального образования Ростовской области | 84,0 | 84,0 | - | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета, областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | 1743,7 | 100 % | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | 1743,7 | 100 % | - | - |
| 3 | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в рамках проекта инициативного бюджетирования в х. Ильичевка, ул. Заречная (вблизи МБОУ СОШ № 43) | 1743,7 | 100 % | - | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Октябрьского района в отчетном году

| Наименование муниципального образования Октябрьского района (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов бюджета Октябрьского района |  | Объем фактических расходов бюджета муниципального образования Октябрьского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципального образования Октябрьского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Субсидия на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район | - | - | - | - | - | - |

- 1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |