РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022                                             № 312                              р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» по результатам работы за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 11.03.2022 № 312

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие культуры» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для сохранения и развитие культурного и исторического наследия Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечен доступ населения к библиотечным и музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области;

- применены новые информационные технологии в представлении библиотечных фондов и музейных коллекций;

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;

- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества;

- обеспечено эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;

- создана эффективная система управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач.

Реализация мероприятий программы в 2021 году привела к достижению следующих результатов:

- произведено пополнение библиотечного фонда;

- созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- обеспечена поддержка талантливых учащихся в детских школах искусств района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 7 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» - выполнено.

В 2021 году фонды Межпоселенческой центральной библиотеки пополнены на 2 322 экземпляра на сумму 745,5 тыс. руб., приобретены стеллажи в количестве 10 штук на сумму 76,4 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие музейного дела» - выполнено.

В 2021 году производился капитальный ремонт здания МУК «Краеведческий музей» на сумму 4 494,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» - выполнено.

С целью содействия реализации творческих способностей, гармоничному развитию личности в 2020 году на базе районного Дворца культуры р.п. Каменоломни проведены фестивали и конкурсы: муниципальный этап конкурса патриотической песни «Гвоздики отечества», открытые районные конкурсы «Донские зори», «Февральский микс», «Широкая масленица», «Радуга талантов», «Поколение», «Лейся песня», «Живу, танцуя», «Мой край Донской», «Вдохновение».

В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Октябрьского района для муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) на сумму 3 928,9 тыс. руб.

В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» произведен капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни на сумму 62 380,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере культуры» - выполнено.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» - выполнено.

По подпрограмме 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 7; с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки – 1; с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление субсидий из федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

- качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников,

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 93 029,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 80 787,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 938,2 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 6 378,7 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 4 924,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 88 104,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 88 104,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 80 787,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 938,2 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 6 378,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило –           103 134,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 80 787,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 915,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 6 378,3 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 15 053,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 22,6 тыс. рублей, из них:

- 22,6 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 14 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотеку на 1000 человек населения)» - плановое значение – 321 чел., фактическое значение – 395,4 чел. (Увеличение произошло за счет проводимых мероприятий в онлайн и офлайн формате: ко Дню Победы, Дню защиты детей, Дню конституции, Дню народного единства, в преддверии Нового года).

Показатель 2 «Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности» - плановое значение – 37,2%, фактическое значение – 45,4% (По состоянию на 01.01.2022 года отремонтировано 22 памятника).

Показатель 3 «Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры» - плановое значение – 4 ед., фактическое значение – 1 ед. (Данный показатель рассчитывается с нарастающим итогом. На капитальный ремонт объектов культуры в 2021 году было запланировано 2 учреждения культуры (МУ «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни, СДК х. Керчик – Савров). По итогам конкурса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» МУ «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни стал победителем конкурса. В 2021 году по программе КРСТ МУ «Октябрьскому районному Дворцу культуры» р.п. Каменоломни были выделены денежные средства на капитальный ремонт здания. Капитальный ремонт здания СДК х. Керчик – Савров запланирован по государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на 2022 год.).

Показатель 4 «Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» - плановое значение – 10 чел., фактическое значение – 10 чел. (10 сотрудников прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в Казанском государственном институте культуры, в Кемеровском государственном институте культуры, в Пермском государственном институте культуры, в Сибирском институте им. Хворостовского).

Показатель 5 «Увеличение количества направленных заявок на создание виртуальных концертных залов в Октябрьском районе» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 6 «Увеличение количества онлайн - трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 7 «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - плановое значение – 110 ед., фактическое значение – 110 ед.

Показатель 1.1 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» - плановое значение – 1%, фактическое значение – 1%.

Показатель 1.2 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение – 30,0 ед., фактическое значение – 30,0 ед. (приобретено        2 322 экземпляра).

Показатель 1.3 «Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий» - плановое значение – 14,5%, фактическое значение – 14,05%.

Показатель 1.4 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.5 «Увеличение количества выставочных проектов, снабжаемых цифровыми гидами в формате дополненной реальности» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 1.6 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение – 7%, фактическое значение – 7%.

Показатель 1.7 «Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - плановое значение – 12,1%, фактическое значение – 12,1%.

Показатель 1.8 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.9 «Количество организаций культуры получивших современное оборудование» - плановое значение – 2 ед., фактическое значение – 2 ед. (Данный показатель рассчитывается с нарастающим итогом).

Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение – 95%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 123,2%;

степень достижения целевого показателя 2 – 122%;

степень достижения целевого показателя 3 – 25%;

степень достижения целевого показателя 4 – 100%;

степень достижения целевого показателя 5 – 100%;

степень достижения целевого показателя 6 – 100%;

степень достижения целевого показателя 7 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.9 – 100%;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 105,3%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

88 081,8 тыс. рублей / 88 104,4 тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

100,5 / 99,9 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом 2:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В данном разделе указывается следующая информация:

- о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году;

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме;

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района           			Н.Н. Савченко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» |  | Х | Х | Х | 81 288,2 тыс. руб. | 81 265,6 тыс. руб. |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | 2021 | 2021 | 26 143,1 тыс. руб. | 26 121,0 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 2 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2021 | 1% | 1% | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2021 | 30,0 ед. | 30,0 ед. | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2021 | 14,5% | 14,5% | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие музейного дела» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Кислякова О.В.) | 2030 | 2021 | 2021 | 6 743,4 тыс. руб. | 6 743,4 тыс. руб. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Кислякова О.В.) | 2030 | Х | 2021 | 100% | 100,% | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Фастов В.О.) | 2030 | 2021 | 2021 | 25 731,5 тыс. руб. | 25 731,5 тыс. руб. | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директора Фастов В.О.) | 2030 | Х | 2021 | 7% | 7% | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере культуры» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; и.о. директора Луговая Е.А.) | 2030 | 2021 | 2021 | 20 085,3 тыс. руб. | 20 085,3 тыс. руб. | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; и.о. директора Луговая Е.А.) | 2030 | Х | 2021 | 12,1% | 12,1% | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; и.о. директора Луговая Е.А.) | 2030 | Х | 2021 | 100% | 100% | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 1.8: Количество организаций культуры получивших современное оборудование | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; и.о. директора Луговая Е.А.) | 2030 | Х | 2021 | 1 единица | 1 единица | - |
| 13 | Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Краснокутского сельского поселения | 2030 | 2021 | 2021 | 50,1 тыс. руб. | 50,0 тыс. руб. | экономия |
| 14 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Краснокутского сельского поселения | 2030 | 2021 | 2021 | 100,1 тыс. руб. | 100,0 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 15 | - Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Краснокутского сельского поселения; Администрация Персиановского сельского поселения | 2030 | 2021 | 2021 | 2 434,7 тыс. руб. | 2 434,4 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 16 | Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  | Х | Х | Х | 6 816,2 тыс. руб. | 6 816,2 тыс. руб. | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | отдел культуры Администрации Октябрьского района (начальник отдела культуры, Бессарабова Е.В.) | 2030 | 2021 | 2021 | 4 153,3 тыс. руб. | 4 153,3 тыс. руб. | - |
| 18 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» (начальник отдела культуры, Бессарабова Е.В.) | 2030 | 2021 | 2021 | 2 662,9 тыс. руб. | 2 662,9 тыс. руб. | - |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | отдел культуры Администрации Октябрьского района (начальник отдела культуры, Бессарабова Е.В.) | 2030 | Х | 2021 | 95% | 100% | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | Всего | 93 029,0 | 88 104,4 | 103 134,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 80 787,5 | 80 787,5 | 80 787,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 7 316,9 | 7 316,9 | 7 294,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 6 378,7 | 6 378,7 | 6 378,3 |
|  | -бюджет Ростовской области | 938,2 | 938,2 | 915,9 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 4 924,6 | Х | 15 053,4 |
| Подпрограмма 1. «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Всего | 86 212,8 | 86 212,8 | 96 318,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 73 971,3 | 73 971,3 | 73 971,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 7 316,9 | 7 316,9 | 7 294,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 6 378,7 | 6 378,7 | 6 378,3 |
|  | -бюджет Ростовской области | 938,2 | 938,2 | 915,9 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 4 924,6 | Х | 15 053,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | Всего, <3> | 26 143,1 | 26 143,1 | 26 121,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела | Всего, <3> | 6 743,4 | 6 743,4 | 6 743,4 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, <3> | 25 731,5 | 25 731,5 | 25 731,4 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере культуры и искусства | Всего, <3> | 20 085,3 | 20 085,3 | 20 085,3 |
| Основное мероприятие 1.5. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры) | Всего, <3> | 50,1 | 50,1 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Всего, <3> | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.7. - Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего, <3> | 2 434,7 | 2 434,7 | 2 434,3 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | Всего, <3> | 6 816,2 | 6 816,2 | 6 816,1 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района | Всего, <3> | 4 153,3 | 4 153,3 | 4 153,2 |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | Всего, <3> | 2 662,9 | 2 662,9 | 2 662,9 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 4.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотеку на 1000 человек населения) | человек | 313 | 321 | 395,4 | Увеличение произошло за счет проводимых мероприятий в онлайн и офлайн формате: ко Дню Победы, Дню защиты детей, Дню конституции, Дню народного единства, в преддверии Нового года |
| 2 | Показатель 2. Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности | процентов | 34,9 | 37,2 | 45,4 | По состоянию на 01.01.2022 года отремонтировано 22 памятника |
| 3 | Показатель 3. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры | единиц | 2 | 4 | 1 | На капитальный ремонт объектов культуры в 2021 году было запланировано 2 учреждения культуры (МУ «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни, СДК х. Керчик – Савров). По итогам конкурса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» МУ «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни стал победителем конкурса. В 2021 году по программе КРСТ МУ «Октябрьскому районному Дворцу культуры» р.п. Каменоломни были выделены денежные средства на капитальный ремонт здания. Капитальный ремонт здания СДК х. Керчик – Савров запланирован по государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на 2022 год. |
| 4 | Показатель 4. Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | 7 | 10 | 10 | 10 сотрудников прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в Казанском государственном институте культуры, в Кемеровском государственном институте культуры, в Пермском государственном институте культуры, в Сибирском институте им. Хворостовского |
| 5 | Показатель 5. Увеличение количества направленных заявок на создание виртуальных концертных залов в Октябрьском районе | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2021 году |
| 6 | Показатель 6. Увеличение количества онлайн - трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2021 году |
| 7 | Показатель 7. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | человек | 58 | 110 | 110 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
|  | Подпрограмма 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 1.1. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | процентов | 1 | 1 | 1 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
| 9 | Показатель 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 29,9 | 30,0 | 30,0 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
| 10 | Показатель 1.3. Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | процентов | 14,4 | 14,5 | 14,5 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
| 11 | Показатель 1.4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
| 12 | Показатель 1.5. Увеличение количества выставочных проектов, снабжаемых цифровыми гидами в формате дополненной реальности | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2021 году |
| 13 | Показатель 1.6. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 7,0 | 7,0 | 7,0 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
| 14 | Показатель 1.7. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 12,1 | 12,1 | 12,1 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
| 15 | Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
| 16 | Показатель 1.9 Количество организаций культуры получивших современное оборудование | единиц | 1 | 2 | 2 | В 2021 году показатель исполнен на 100% |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 17 | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 95 | 95 | 100 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 2. Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, процентов | 34,9 | 37,2 | 45,4 | По состоянию на 01.01.2022 года отремонтировано 22 памятника |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | Х | Х | 22,6 | 22,6 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | 81 288,2 | 81 265,6 | 22,6 | 22,6 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | 26 143,1 | 26 121,0 | 22,1 | 22,1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела | 6 743,4 | 6 743,4 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | 25 731,5 | 25 731,5 | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере культуры и искусства | 20 085,3 | 20 085,3 | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.5. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры) | 50,1 | 50,0 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Мероприятие 1.6. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 100,1 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 434,7 | 2 434,4 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | 6 816,2 | 6 816,2 | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района | 4 153,3 | 4 153,3 | - | - |
| 12 | Мероприятие 2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | 2 662,9 | 2 662,9 | - | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета, областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | 2 434,4 | 92,5 | 25,8 | 7,5 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | 2 434,4 | 92,5 | 25,8 | 7,5 |
| 3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 434,4 | 92,5 | 25,8 | 7,5 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Октябрьского района в отчетном году

| Наименование муниципального образования Октябрьского района (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов бюджета Октябрьского района |  | Объем фактических расходов бюджета муниципального образования Октябрьского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципального образования Октябрьского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб) |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район | 7,5 | - | 6,4 | 7,5 | - | - |
| 2. Субсидия на Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |
| Краснокутское сельское поселение | - | 7,5 | - | - | 3,3 | 7,5 |
| Персиановское сельское поселение | - | 7,5 | - | - | 22,5 | 7,5 |
| 3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район | 7,5 | - | 34,5 | 7,5 | - | - |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году

тыс. рублей

| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.21<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.22<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5138,9 | 15053,5 | - | 11329,1 | - | 3712,4 | 12,0 | 13845,0 | 2368,2 | 2457,3 | 317,5 | 8702,0 | 6347,4 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципа-льное учреждение «Октябрь-ский районный Дворец культуры» | 2071,9 | 5984,4 | - | 5730,0 | - | 254,4 | - | 7459,1 | - | 385,0 | - | 7074,1 | 597,2 |
| Муниципа-льное учреждение культуры Октябрьско-го района «Межпосе-ленческая центральная библиотека» | 14,0 | 25,2 | - | - | 13,2 | 12,0 | 26,1 | 38,5 | - | 29,2 | 9,0 | 0,3 | 0,7 |
| муниципа-льное бюджетное учреждение дополните-льного образования детская школа искусств р.п. Каменолом-ни | 106,7 | 2194,3 | - | - | - | 2194,3 | - | 1992,8 | 1517,8 | 88,3 | 190,0 | 196,7 | 308,2 |
| муниципа-льное бюджетное учреждение дополните-льного образования детская школа искусств п. Персиановский | 18,7 | 1250,5 | - | - | - | 1250,5 | - | 1256,8 | 850,4 | - | 118,5 | 287,9 | 12,4 |
| муниципа-льное учреждение культуры «Краеведче-ский музей» Октябрьс-кого района | 2927,6 | 5599,1 | - | 5599,1 | - | - | - | 3097,8 | - | 1954,8 | - | 1143,0 | 5428,9 |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | 5138,9 | 15053,5 | - | 11329,1 | - | 3712,4 | 12,0 | 13845,0 | 2368,2 | 2457,3 | 317,5 | 8702,0 | 6347,4 |

- <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

- <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 14 | 13 | 92,9% |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 7 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 6 | 6 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 14 | 13 | 92,9% |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 7 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 6 | 6 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |