

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**05.02.2015 №** **91**  **р.п. Каменоломни**

Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» по результатам за 2014 год

 В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» по результатам за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по общим вопросам Кокалевского С.П.

 Глава

Октябрьского района Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 05.02.2015 № 91

Отчет

по реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие культуры» по результатам за 2014 год

1. Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Развитие культуры» (далее – программа) в 2014 году было выделено 87 449,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 1 427,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 82 734,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3 288,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 87 449,1 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 1 427,0 тыс. рублей или 100%;

консолидированного бюджета района – 82 734,1 тыс. рублей или 100%;

внебюджетных источников – 3 288,0 тыс. рублей или 100 %.

По подпрограмме «Создание условий для выравнивания доступа населения информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки» в 2014 году было предусмотрено 8 623,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 7 213,6 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 1 395,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 14,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 8 623,2 тыс. рублей или 100 % от запланированного, в том числе из средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 7 213,6 тыс. рублей или 100%;

бюджетов поселений – 1 395,6 тыс. рублей 100%;

внебюджетных источников – 14,0 тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения» в 2014 году было предусмотрено 25 475,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 320,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 24 553,8 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 59,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 541,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 25 475,1 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

областного бюджета – 320,0 тыс. рублей или 100%;

консолидированного бюджета района – 24 553,8 тыс. рублей или 100%.

бюджетов поселений – 59,5 тыс. рублей 100%;

внебюджетных источников – 541,8 тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» в 2014 году было предусмотрено 19 425,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

консолидированного бюджета района – 17 479,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2 732,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 19 425,1 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 17 479,0 тыс. рублей или 100%.

внебюджетных источников – 2 732,2 тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» в 2014 году было предусмотрено 3 578,3 тыс. рублей, в том числе из средств:

консолидированного бюджета района – 3 578,3 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 3 578,3 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 3 578,3 тыс. рублей или 100%.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2014 году приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

1. Меры по реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2014 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области развития культуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2014-го финансового года вносились изменения в Программу в части корректировки объемов финансирования, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 10.11.2014 № 1079 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры », от 31.12.2014 № 1268 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры ».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2014 года реализованы в полном объеме.

1. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует развитию муниципального сектора культуры.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения» - план, установленный на 2014 год 3850 экземпляров, факт – 3850, выполнение – 100%;

- «Количество посещений библиотеки, в том числе КИБО» - план, установленный на 2014 год 77 580 посещений, факт – 88 556, выполнение – 114 %;

- «Количество библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в Сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) в соответствии коэффициентом динамики» - при плане на 2014 год 1,6%, факт составил 1,9%, выполнение 119%;

- «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятиях» – план на 2014 год 3,2%, по факту данный показатель на 01.01.2015 г. составил 3,2%, выполнение – 100%;

- «Разработка учебно-методических и информационных материалов для культурно - досуговых учреждений района» - план на 2014 год 18 единиц, по факту данный показатель на 01.01.2015 г. составил 18, выполнение – 100%;

 - «Доля охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс дополнительным образованием» - план на 2014 год 12,0 %, по факту данный показатель на 01.01.2015 г. составил 12,4%, выполнение – 103%;

 - «Совершенствование педагогического уровня (преподаватели детских школ искусств, имеющие категорию)» - план на 2014 год 80 %, по факту данный показатель на 01.01.2015 г. составил 80%, выполнение – 100%;

- «Сохранность контингента учащихся детских школ искусств Октябрьского района» - план на 2014 год 100%, факт 100%, выполнение – 100%;

- «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры подведомственных отделу культуры» - план на 2014 год 100%, факт 100%, выполнение – 100%;

Реализация мероприятий программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов:

- произведено пополнение библиотечного фонда;

- созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- обеспечена поддержка талантливых учащихся в детских школах искусств района.

1. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 31.12.2014 № 1268 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры » объем ассигнований на 2015 год составляет 97 161,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 50 024,7 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района – 43 027,0 тыс. рублей, другие источники – 4 109,7 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко

Приложение №1

 к отчету по реализации

 муниципальной программы Октябрьского района

 «Развитие культуры» по результатам за 2014 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за январь – декабрь 2014 года

 Муниципальный заказчик: отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

 Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансированияна 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](file:///%5C%5CStation3%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%5C%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%203714%D1%80%E2%84%961268.doc#Par488) приложения N 5к Порядку | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района»** | **83 870,8** | **83 870,8** |  | **83 870,8** |
| 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ | 7 966,9 | 7 966,9 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 7 966,9 |
| 2. Комплектование библиотечного фонда  | 223,6 | 223,6 | Подписание соглашения с министерством культуры РО, заключение контрактов выполнены | 223,6 |
| 3. Функционирование КИБО  | 432,7 | 432,7 | Заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 432,7 |
| 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК | 23 877,3 | 23 877,3 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 23 877,3 |
| 5. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района | 29,6 | 29,6 | Заключение контрактов выполнено | 29,6 |
| 6. Проведение районных фестивалей | 29,9 | 29,9 | Заключение контрактов выполнено | 29,9 |
| 7. Текущий ремонт МУ РДК | 1 218,3 | 1 218,3 | Составление сметы, заключение контрактов выполнены | 1 218,3 |
| 8. Приобретение оборудования | 320,0 | 320,0 | Заключение контрактов выполнено | 320,0 |
| 9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ | 20 211,2 | 20 211,2 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 20 211,2 |
| 10. Капитальный ремонт памятников ВОВ | 19 727,4 | 19 727,4 | Капитальный ремонт памятников, включая разработку ПСД, выполнены | 19 727,4 |
| 11. Капитальный ремонт учреждений культуры сельских поселений | 2 504,1 | 2 504,1 | Капитальный ремонт учреждений культуры сельских поселений выполнен | 2 504,1 |
| 12. Приобретение модульного сельского клуба | 2 000,0 | 2 000,0 | Приобретение модульного сельского клуба выполнено | 2 000,0 |
| 13. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры согласно Указа Президента от 07.05.2012 г. № 597 | 5 329,8 | 5 329,8 | Начисление заработной платы выполнено | 5 329,8 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры»** | **3 578,3** | **3 578,3** |  | **3 578,3** |
| 1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 3 578,3 | 3 578,3 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 3 578,3 |
| 2. Строительство Центра культурного развития в пос. Персиановский Октябрьского района» (ПИР)  | - | - | - | - |
| 3. Строительство Центра культурного развития в пос. Персиановский Октябрьского района | - | - | - | - |
| **Итого по муниципальной программе**  | **87 449,1** | **87 449,1** |  | **87 449,1** |

Начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района С.А. Уманцева

Приложение N 2

к отчету по реализации

 муниципальной программы Октябрьского района

 «Развитие культуры» по результатам за 2014 год

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2014 | **Достигнутоезначение показателя за 2014** |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки  |  |  |  |  | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | количество экземпляров | 3 850 | 3 850 | 3 850 |
| Количество посещений библиотеки, в том числе КИБО  | посещений  | 77 5804 345 | 77 5804 345 | 88 5564 345 |
| количество библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в Сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) в соответствии коэффициентом динамики | коэффициент динамики | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
| 2. | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. |  |  |  |  | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятиях | процент | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Разработка учебно-методических и информационных материалов для культурно - досуговых учреждений района | единиц | 18 | 18 | 18 |
| 3. | Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  | Доля охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс дополнительным образованием | процент | 12 | 12 | 12,4 |
| Совершенствование педагогического уровня (преподаватели детских школ искусств, имеющие категорию)  | процент | 80 | 80 | 80 |
| Сохранность контингента учащихся детских школ искусств Октябрьского района | процент | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  | Повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры подведомственных отделу культуры | процент | 100 | 100 | 100 |

Начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района С.А. Уманцева

Приложение N 3

к отчету по реализации

 муниципальной программы Октябрьского района

 «Развитие культуры» по результатам за 2014 год

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За 2014 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

 IР - индекс результативности подпрограммы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

 N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Создание условий для выравнивания доступа населения информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки».

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1 / Rп1 = 3 850 / 3 850 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 88 556 / 77 580 = 1,1

S3 = Rф3 / Rп3 = 1,9 / 1,6 = 1,2

Вес показателей: Мп = 1 / 3 = 0,3

Iр = 1х0,3+1,1х0,3+1,2х0,3 = 1

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения».

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1 / Rп1 = 3,2 / 3,2 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 18 / 18 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 2 = 0,5

Iр = 1х0,5+1х0,5 = 1

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1 / Rп1 = 12,4 / 12 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 80 / 80 = 1,1

S3 = Rф3 / Rп3 = 100 / 100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 3 = 0,3

Iр = 1х0,3+1 х0,3+1х0,3 = 0,9

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1 / Rп1 = 100 / 100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 1 = 1

Iр = 1х1 = 1

 Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

 Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ = (VФ x IР ) / VП , где

 IЭ - индекс эффективности подпрограммы;

 IР - индекс результативности подпрограммы;

 VФ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 VП - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Создание условий для выравнивания доступа населения информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки»:

IЭ = (8 623,2х1) / 8 623,2 = 1

 По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Создание условий для выравнивания доступа населения информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

 Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения»:

IЭ = (25 475,1х1) / 29560,8=1

 По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

 Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»:

IЭ = (19 425,1х0,9) / 19 425,1= 0,9

 По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры»:

IЭ = (3 578,3х1) / 3 578,3= 1

 По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.