

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.12.2020 № 211 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2021 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и постановлением Администрации Октябрьского района от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района и распространению на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

 Глава Администрации

 Октябрьского района Л.В. Овчиева

|  |
| --- |
| Постановление вноситотдел культуры, физическойкультуры, спорта и туризмаАдминистрации Октябрьского района |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2020 №211

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры сферы туризма» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского районаЛуговая Е.А. | X | Х | **1 000,0** | **-** | **-** | **1 000,0** |
| 2. | Основное мероприятие 1.1Создание благоприятных экономических условий для увеличения инвестиций в туристскую отрасль района |  | увеличение субъектов туристской индустрии Октябрьского района, рост туристского потока | 01.01.2021 -31.12.2021 | **1 000,0** | **-** | **-** | **1 000,0** |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Благоустройство туристско-рекреационной зоны в п. Сусол Красюковского (с) поселения |  |  | 01.01.2021 -31.12.2021 | 1 000,0 | **-** | **-** | 1 000,0 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2:Устройство электроснабжения после проведенного капитального ремонта церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Алексеевка, Алексеевского (с) поселения |  |  | 01.01.2021 -31.12.2021 | 0,0 | **-** | **-** | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3:Реставрация Свято-Алексеевского храма в ст. Бессергеневская |  |  | 01.01.2021 -31.12.2021 | 0,0 | **-** | **-** | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1:Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского районаЛуговая Е.А | количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году1 единиц | 01.01.2021 -31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.2Обеспечение взаимодействия органов власти Октябрьского района с субъектами туристской индустрии | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского районаЛуговая Е.А | обеспечение информационной доступности в сфере туризма | 01.01.2021 -31.12.2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского районаЛуговая Е.А | количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году1 единиц | 01.01.2021 -31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Подпрограмма 2: Развитие въездного и внутреннего туризма | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского районаЛуговая Е.А | X | X | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10. | Основное мероприятие 2.1:Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке  |  | привлекательный образ Октябрьского района на туристском рынке | 01.01.2021 -31.12.2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 11. | Мероприятие 2.1.1: Организация и проведение событийного мероприятия «Реконструкция эпизода Афганской войны» в п. Кадамовский Персиановского (с) поселения |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12. | Мероприятие 2.1.2: Организация и проведение инфотуров на территории района |  |  |  | - | - | **-** | **-** |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского районаЛуговая Е.А. | количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения1,1 тыс. чел. | 01.01.2021 -31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 2.2: Создание новых программ и экскурсий в современном формате, их продвижение на внутреннем и внешнем рынках |  | привлечение внимание к Октябрьскому району, увеличение количества туристов и экскурсантов посетивших Октябрьский район | 01.01.2021 -31.12.2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2:Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества20 % | 01.01.2021 -31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Основное мероприятие 2.3: Продвижение туристского потенциала района, усовершенствование системы гостеприимства на территории Октябрьского района  |  | привлечение внимание к Октябрьскому району, увеличение туристского потока на территории Октябрьского района | 01.01.2021 -31.12.2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы2.3:Увеличение туристского потока на территории Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | увеличение туристского потока на территории Октябрьского района20,5 тыс. чел. | 01.01.2021 -31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4:Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек1 единица | 01.01.2021 -31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма» | всего, в том числе | X | X | **1 000,0** | **-** | **-** | **1 000,0** |
| Ответственный исполнитель муниципальной программыОтдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X | 1 000,0 | **-** | **-** | 1 000,0 |

 Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н. Н. Савченко