ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Октябрьского района Ростовской области за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | объемы неосвоенных средств и причины не освоения<2> |
| предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  | X | X |  | 8594,0 | 8594,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8594,0 | 8594,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка  | Заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по строительству и ремонтам | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6850,3 | 6850,3 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 Обустройство многофункциональной спортивной площадки в рамках проекта инициативного бюджетирования в х. Ильичевка, ул. Заречная (вблизи МБОУ СОШ № 43) | Администрация Алексеевского сельского поселения | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1743,7 | 1743,7 | 0,0 | Будет исполнено до конца 2021 года |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | Строительство объектов спорта, доступных для занятий физической культурой и спортом жителями Октябрьского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  | X | X |  | 955,1 | 955,1 | 698,4 | Будет исполнено до конца 2021 года |
|  | Основное мероприятие 2.1привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения; |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 955,1 | 955,1 | 698,4 | Будет исполнено до конца 2021 года |
|  | Мероприятие 2.1.1Реализация единой программы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (проведение и участие в спортивных мероприятиях, согласно вызовов вышестоящих организаций) |  | увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 52,3% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 472,9 | 472,9 | 422,1 | Будет исполнено до конца 2021 года |
|  | Мероприятие 2.1.2Информационно-просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность, организация, проведение районных конкурсов |  | выявление «Лучшего спортсмена года», «Лучшей спортивной площадки» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,2 | 50,2 | 48,3 | Будет исполнено до конца 2021 года |
| Мероприятие 2.1.3 Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа среди детей, подростков и молодежи, проведение спартакиад, мероприятий ко Дню защитника Отечества, пробега «Победа» |  | воспитание у подрастающего поколение навыков здорового образа жизни. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 204,2 | 204,2 | 122,4 | Будет исполнено до конца 2021 года |
| Мероприятие 2.1.4 Организация профилактической работы с детьми, подростками, молодежью |  | предотвращение асоциальных явлений в подростково-молодежной среде средствами физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 85,5 | 85,5 | 41,5 | Будет исполнено до конца 2021 года |
| Мероприятие 2.1.5 Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями |  | социальная адаптация и оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16,3 | 16,3 | 8,0 | Будет исполнено до конца 2021 года |
| Мероприятие 2.1.6 Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возраста, проведение районных соревнований юношей призывного и допризывного возрастов |  | укрепление здоровья призывников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 42,0 | 42,0 | 19,8 | Будет исполнено до конца 2021 года |
| Мероприятие 2.1.7 Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков, молодежи.Участие в Спартакиаде школьников Ростовской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений высшего, начального профессионального образования Ростовской области | Заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ястребов С.А. | развитие детско-юношеского и студенческого спорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 84,0 | 84,0 | 36,3 | Будет исполнено до конца 2021 года |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.1 увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 52,3% | Начальник отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | привлечение наибольшего числа жителей Октябрьского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X |  | 9549,1 | 9549,1 | 698,4 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыОтдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X |  | 955,1 | 955,1 | 698,4 |  |
| соисполнитель 1КУМИ Администрации Октябрьского района | X | X |  | 560,5 | 560,5 | 0,0 |  |
| соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |  |
| … | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1 отдел образования Администрации Октябрьского района | X | X |  | 6289,8 | 6289,8 | 0,0 |  |
| участник 2Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района | X | X |  | 1743,7 | 1743,7 | 0,0 |  |
| … | X | X |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры, физической культуры и

спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова