ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие туризма» за отчетный период 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного  события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрен  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  | X | Х | X | **2 300,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2 | Показатель 1.1  Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году |  | Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году 1 ед. | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Благоустройство туристско-рекреационной зоны в  п. Сусол Красюковского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А. | Благоустройство туристско-рекреационной зоны в п. Сусол Красюковского (с) поселения | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2:  Устройство электроснабжения после проведенного капитального ремонта церкви Успения Пресвятой Богородицы в  с. Алексеевка, Алексеевского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А. | Благоустройство церкви Успения Пресвятой Богородицы в  с. Алексеевка, Алексеевского (с) поселения | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3:  Реставрация Свято-Алексеевского храма в  ст. Бессергеневская | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А. | Реставрация Свято-Алексеевского храма в  ст. Бессергеневская | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 2: Развитие въездного и внутреннего туризма |  |  | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1  Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А. | Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 2.1.1: Организация и проведение событийного мероприятия «Реконструкция эпизода Афганской войны» в  п. Кадамовский Персиановского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А. | Организация и проведение событийного мероприятия «Реконструкция эпизода Афганской войны» в  п. Кадамовский Персиановского (с) поселения | 01.06.  2020 | 01.07.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.2: Организация и проведение инфотуров на территории района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Луговая Е.А. | Организация и проведение инфотуров на территории района | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Контрольное событие 1.  Увеличение туристского потока на территории Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Увеличение туристского потока на территории Октябрьского района 11,6 тыс. человек | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |  |
| 11 | Контрольное событие 2.  Количество туристов, посетивших район | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Количество туристов, посетивших район 2,6 тыс. человек | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |  |
| 12 | Контрольное событие 3.  Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 2 тыс. человек | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |  |
| 13 | Контрольное событие 4.  Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества 25 % | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |  |
| 14 | Контрольное событие 5.  Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек – 0 ед | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |  |
| 15 | Итого по муниципальной  программе | всего,  в том числе | X | X | X | **2 300,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X | X | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая